## 项目支出绩效自评表
项目绩效目标自评表
（2019年度预算项目）
项目名称 |  | 镇街污水管网改扩建项目：华川二三级管网
主管部门 | [6 empty] | 项目单位 |  | 草街街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率B/A（%） |  | 执行率得分（分）
|  | 年度资金总额 |  | 107.32 | 107.32 |  | 107.32 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.32 | 107.32 |  | 107.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
项目概况 | 华川二三级污水管网（二期）2017年9月26日，经合川发改发【2017】263号文件同意立项，合同金额264.688476万元，项目主要内容为新建二级管道长1363米，三级管道长2501米，二级管道沿河边设置，与一期二级管道衔接，管径与一期二级管道一致。该项目于2018年1月开工，因雨期工期顺延，于2018年6月完工，并经永名项目管理有限公司进行了结算审核，送审金额267.7073万元，审定金额257.303274万元，审减10.404026万元，审减率3.89%。工程实际完成新建二级管道长1265米，三级管道长2644米。
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 二级管道长度1363米，三级管道长度2501米，其他管道长度314.6米，管材达到合格标准，有效收集污水。 | [5 empty] | 二级管道长度1265米，三级管道长度2644米，其他管道长度944米，管材达到合格标准并取得合格证，有效收集污水。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 二级管道长度，三级管道长度，其他管道长度 |  |  | DN500：1363米，DN400：2501米，DN300，314.6米 | DN500：1265米，DN400：2644米，DN300，944米 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 管网管材质量 |  |  | 合格 | 送检验取得合格证 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程工期 |  |  | 四个月 | 四个月17天 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 工程平均单价 |  |  | 633元/米 | 530元/米 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决华川场镇居民及人文科技学院师生生活污水排放的有效性 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 华川片区污水收集处理率 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 污水收集处理的持续性 |  |  | 从根本解决污水乱排直排，改善生态环境 | 从根本解决污水乱排直排，改善生态环境 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分（资金执行+绩效指标得分） | [7 empty] | 100 |  | 98

## 自评填表说明
填表说明
1.一个项目填报一张表。同类项目可以合并作为一个大项目进行自评，但须在项目名称下写明包括哪些子项目。
2. 预期目标，根据预算安排时设定的绩效指标及指标值填写。因特殊情况预算安排时没有设置，须补充填写。产出指标、效益指、满意度指标至少各1个。
3. 项目自评打分满分为100分，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。 按照财政部要求，项目绩效评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
5.定量指标若为正向指标（即指标值为≥0），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤0），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
6.对存在未完成绩效目标的项目，需在“偏差原因分析及改进措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。