附件3

合川区现代农业产业技术体系蚕桑首席专家

2020-2021年度《桑枝大球盖菇种植试验示范》项目

申报指南

经调查，桑园亩产鲜桑枝1000-1200kg，折合成干桑枝500-600kg，农村桑枝主要当作柴烧。随着规模化、集约化优质蚕茧基地建设扩大，桑枝产量逐年增加，现行环保要求桑枝不能不再作燃烧材料，桑枝回收利用提上议事日程。桑枝粉碎后可作食用菌原料，解决食用菌原料供应不足瓶颈，增加了桑产业附加值，拉长桑产业链条，生态效益和经济效益两者得到兼顾。桑枝大球盖菇抗杂菌能力强，可直接用生料或发酵料栽培，投资少，操作简单，适合蚕桑专业大户种植。为促进桑产业转型升级，深入实施乡村振兴战略，切实搞好《桑枝大球盖菇种植试验示范》项目的实施，特制定本申报指南。

一、申报条件

（一）申报对象

合川区从事蚕桑生产的农业新型经营主体。

（二）申报条件

1.有成片桑园和可利用的桑枝。

2.有桑枝发酵场地，距水源近。种植土壤肥沃、排灌方便、保水透气性好，并有可利用的宽行桑园。

3.正常生产经营，能提供营业执照、法人代表身份证、银行开户许可证、近年财务报表等资料。

4、本项目为首席专家现场参观展示项目，申报实施主体须配合开展展示示范和首席专家试验示范，不得收取任何费用；首席专家提取试验示范数据时，申报实施主体应无条件提供；项目形成的专利及技术应用成果，归首席专家组所有，申报实施主体有优先使用权，并配合首席向区内其它群众做好推广。

三、申报要求

1.严禁虚报建设内容，骗取、套取财政资金，项目审批后严禁擅自更改建设业主、建设地点和建设内容等项目内容。

2.申报单位必须确保工程进度、建设质量及自筹资金的前提下方可申报。

3、项目计划投资 11.2万元，补助额度共计9.5万元。

四、项目内容

（一）建设内容

1.桑枝粉碎设备1套。

2.种植桑枝大球盖菇5亩（桑园宽行内），并形成《桑枝大球盖菇种植技术报告1份。

（二）建设期限

2020年11月至2021年5月。

（三）建设标准

1.桑枝粉碎机筛孔大小为5mm-9mm，功率18马力以上。

2.在(2+0.67)m×0.5m宽窄行桑园的宽行内种植桑枝大球盖菇，宽行内原料宽80cm左右，长度根据地形而定，厚度15cm左右，畦床表面用簿膜覆盖。

3.形成《桑枝大球盖菇种植技术报告1份。

- 补助范围及金额

1.桑枝粉碎设备（含配套设备）补助范围及金额

计划桑枝粉碎设备投资2.0万元，对桑枝粉碎机、电动机或柴油机、拌料机、装袋机、潜水泵及水管灌溉设施等进行全额补助，补助资金2.0万元。

2.桑枝大球盖菇菌种补助范围及金额

计划购桑枝大球盖菇菌种1.1万元，对大球盖菇菌种全额补助，补助资金1.1万元。

3.桑枝大球盖菇原材料补助范围及金额

计划桑枝大球盖菇原材料投资5.0万元，对桑枝、糠壳、麦麸、石灰、簿膜等原材料全额补助，补助资金5.0万元。对其他辅料由单位自筹解决。

4.桑枝大球盖菇种植水电、人工补助范围及金额

桑枝大球盖菇种植水电、人工费计划3.1万元，只补助种植水电费，原料发酵、料床平整、铺料运送、播种等人工费进行补助，补助资金1.4万元。对种植后管护等相关人工费由单位自筹解决。

（五）补助方式

项目实行先建后补，由项目实施单位按批复的建设内容自行垫资建设，完成全部建设内容并经验收合格，并符合资金拨付的其他要求后，由财政将补助资金直接拨付到实施单位账户。

五、申报数量

符合条件的项目实施主体均可申报，经专家评审后只批准一家。

六、申报程序

符合条件的项目实施单位自愿申报，各申报对象按要求编制项目实施方案报送到重庆市合川区经济作物发展指导站，组织专家评审后下达文件实施。

七、材料报送

（一）装订要求

项目实施方案简单装订，不得胶印。

（二）报送材料

报送材料主要包括：项目申报汇总表（4份）、项目实施方案（4份）及其他证明材料（按申报条件提供）（4份）。

（三）报送方式

各项目申报单位将其项目材料纸质件4份及电子件上报区经济作物发展指导站（联系人：杜芹吉，联系电话：023-42730328，邮箱：328692668@qq.com）。

（四）报送时间

申报时间2020年11月27日18：00截止，逾期或未按规定形式上报项目有关材料的，视为无效申报。

八、其他事项

1、不得擅自更改项目实施方案文档格式和删减栏目（格式见附件2）。

2、合川区现代农业产业技术体系蚕桑首席专家2020-2021年度资金项目汇总表须与项目实施方案的主要内容保持一致（格式见附件1）。

2020年11月20日