附件2

合川区创建义务教育优质均衡发展区倒排时序表

| 序号 | 时间 | 目标年度 | 任务推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年-2023年 | 2021年 | 新建小学3所，扩建小学3所，新建初中1所，全区小学班额达标学校比例达到60%；初中班额达标学校比例达到70%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到30%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到50%；全面摸排城区小学美术音乐教室现状，针对每校具体情况，提出整改措施，制定“一校一策”方案。每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到98.6%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达到40%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到90%。 |
| 2 | 2022年 | 新建2所小学，全区小学班额达标学校比例达到65%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到40%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到55%；全面摸排城区初中美术音乐教室现状，针对每校具体情况，提出整改措施，制定“一校一策”方案；每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到99.1%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达到45%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到93%。 |
| 3 | 2023年 | 新建初中1所，改扩建小学1所，迁建学校1所，全区小学班额达标学校比例达到75%，初中班额达标学校比例达到80%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到50%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到60%；进行未达要求的城区小学和初中美术和音乐教室改扩建施工，保证城区小学和初中美术和音乐教室达标学校比例达到95%以上；每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到99.4%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达到60%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到95%；薄弱学科学业成就达三级水平提高10个百分点，达20%，一般学科学业成就达三级水平提高5个百分点，达40%，保持优势学科学业成就，达到优质指标，缩小校际差异3个百分点，达17%。 |
| 4 | 2024年-2026年 | 2024年 | 新建1所小学，扩建1所小学，全区小学班额达标学校比例达到80%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到60%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到65%；全面摸排乡镇小学美术音乐教室现状，针对每校具体情况，提出整改措施，制定“一校一策”方案。每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到99.7%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达65%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到97%。 |
| 5 | 2025年 | 新建小学1所，新建初中1所，改扩建小学3所，全区小学班额达标学校比例达到85%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到80%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到80%；全面摸排乡镇初中美术音乐教室现状，针对每校具体情况，提出整改措施，制定“一校一策”方案；每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到99.8%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达80%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到98%。 |
| 6 | 2026年 | 新建小学1所，新建初中1所，全区小学班额达标学校比例达到90%，初中班额达标学校比例达到90%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到95%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到95%；进行未达要求的乡镇小学和初中美术和音乐教室改扩建施工，保证乡镇小学和初中美术和音乐教室达标学校比例达到95%以上；每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到99.9%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达90%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到99%；薄弱学科学业成就达三级水平提高15个百分点，达35%，一般学科学业成就达三级水平提高5个百分点，达45%，保持优势学科学业成就，达到优质指标，缩小校际差异2个百分点，达15%。 |
| 7 | 2027年-2028年 | 2027年 | 新建小学1所，新建初中1所，改扩建小学1所，全区小学班额达标学校比例达到95%，初中班额达标学校比例达到95%；全区中小学教学仪器设备值达标学校比例达到100%；网络多媒体教室间数达标学校比例达到100%；再次全面摸排整改，确保全区小学和初中美术和音乐教室达标学校比例达到100%；每百名学生拥有高于规定学历教师数达标学校比例达到100%，每百名学生拥有县级以上骨干教师数达标学校比例达100%，每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）教师数达标学校比例达到100%；薄弱学科学业成就达三级水平提高5个百分点，达40%，一般学科学业成就达三级水平提高3个百分点，达48%，保持优势学科学业成就，达到优质指标；缩小校际差异1个百分点，达14%。 |
| 8 | 2028年 | 新建小学3所，新建初中1所，改扩建小学1所，全区小学班额达标学校比例达到100%，初中班额达标学校比例达到100%。全面消除2000人以上的大规模学校，开展区内自查自评，整改存在的问题，迎接国家实地督评。 |