## 2023年度失独人员“五关怀”项目
2023年度失独人员“五关怀”项目绩效评价评分表
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分细则 | 扣分 | 得分
决策 | 15 | A1项目立项 | 6 | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 每存在1项不符合立项依据充分性的情形扣1分，扣完为止。 | 0 | 3
|  |  |  | A12立项程序的规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每存在1项不符合立项程序规范性的情形扣1分，扣完为止。 | 0 | 3
|  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③是否与预算确定的项目资金量相匹配。 每存在1项不符合绩效目标合理性的情形扣1分，扣完为止。 | 0 | 3
|  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； 每存在1项不符合绩效指标明确性的情形扣1分，扣完为止。 | 1 | 2
|  | A3资金投入 | 3 | A31预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每存在1项不符合预算编制科学性的情形扣1分，扣完为止。 | 2 | 1
管理 | 25 | B1制度建设 | 3 | B11管理制度健全性 | 3 | 项目主管单位的财务、业务、档案等管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否根据地方情况细化上级政策，不存在明显缺陷； ②是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每存在1项不符合管理制度健全性的情形扣1分，扣完为止。 | 1 | 2
|  | B2资金管理 | 10 | B21资金到位率 | 3 | 实际到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 100%及以上得满分，60%（含）-100%按比例均衡得分，低于60%不得分。 | 0 | 3
|  |  |  | B22预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金:一定时期〔本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 90%及以上得满分，60%（含）-90%按比例均衡得分，低于60%不得分。 | 0 | 3
|  |  |  | B23资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的政策或制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途，即春节慰问资金、失独扶助金、体检费发放人群是否合规、是否存在政策范围外发放情况； ③资金的支出是否有完整的审批程序和手续，及取得合法票据等； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每存在1项不符合资金使用合规性的情形扣1分，扣完为止。 | 1 | 3
|  | B3业务管理 | 12 | B31项目主管单位管理有效性 | 4 | 项目主管单位是否有效执相关管理规定，用以反映和考核项目主管部门有效执行管理制度情况。 | ①项目主管单位是否按照已制定的制度有效执行； ②项目主管单位是否对申报资料进行审批； ③项目主管单位是否留存签字盖章版《2023年合川区失独家庭人员健康体检情况表》； ④项目主管单位是否已制定或具有相应的监控机制，对项目实施单位支付和医院体检情况进行监督； 每存在1项不符合主管部门管理有效性的情形扣1分，扣完为止。 | 0 | 4
|  |  |  | B32项目实施单位管理有效性 | 5 | 项目实施单位是否有效执相关管理规定，用以反映和考核项目实施单位有效执行管理制度情况。 | ①项目实施单位是否按照已制定的制度有效执行； ②项目实施单位是否对申报资料进行初审； ③项目实施单位是否开展定期走访和传统节日慰问工作； ④项目实施单位是否每年及时统计并将免费体检人员名单送至各中心（镇）卫生院或社区卫生服务中心； ⑤项目实施单位是否及时将《2023年“失独”家庭情况扶助统计表》报送至项目主管单位。 每存在1项不符合主管部门管理有效性的情形扣1分，扣完为止。 | 1 | 4
|  |  |  | B33项目主管部门绩效管理质量 | 3 | 项目实施是否实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系 | ①预算执行环节是否形成项目绩效跟踪机制，保障项目实施质量可控； ②是否开展绩效自评； ③绩效自评数据是否客观真实，能够客观全面的反应实际绩效。 每存在1项不符合绩效管理质量要求的情形扣1分，扣完为止。 | 1 | 2
产出 | 40 | C1产出数量 | 13 | C11春节慰问人数 | 6 | 春节慰问人数是否全覆盖 | 实际完成率=（实际完成人数/计划完成人数）×100%。 实际完成人数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际慰问人数。 计划完成人数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划慰问人数。 100%≥实际完成率≥60%之间按比例赋分，得分=实际完成率（%）*分值；实际完成率﹤60%，得0分。 | 0 | 6
|  |  |  | C12失独人员体检金额 | 4 | 失独人员体检金额是否达到年初预算金额 | 实际完成率=（实际完成金额/计划完成金额）×100%。 实际完成金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的体检服务金额。 计划完成金额：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的体检服务金额。 实际完成率≥90%得满分，其余，得分=实际完成率*5。 | 1.7 | 2.3
|  |  |  | C13失独扶助金金额 | 3 | 失独扶助金是否达到年初预算金额 | 实际完成率=（实际完成金额/计划完成金额）×100%。 实际完成金额：本年度该项目实际提供的失独扶助金额。 计划完成金额：项目绩效目标确定的在本年度计划产出的产品或提供的失独扶助金额。 100%≥实际完成率≥60%之间按比例赋分，得分=实际完成率（%）*分值；实际完成率﹤60%，得0分。 | 3 | 0
|  | C2产出质量 | 15 | C21春节慰问金足额发放率 | 5 | 考察项目实施单位是否足量发放春节慰问金。 | 春节慰问金足额发放率=实际足额发放人数/申报人数*100%。 春节慰问金足额发放率95%以上，得 5分，其余，得分=春节慰问金足额发放率×5。 | 0 | 5
|  |  |  | C22体检费足额发放率 | 5 | 考察项目主管单位是否足额发放体检费 | 体检费足额发放率=实际足额发放人数/申报人数*100%。 体检费足额发放率95%以上，得 5 分，其余，得分=体检费足额发放率×5。 | 0 | 5
|  |  |  | C23失独扶助金足额发放率 | 5 | 考察项目实施单位是否足额发放失独扶助金。 | 失独扶助金足额发放率=实际足额发放人数/申报人数*100%。 失独扶助金足额发放率95%以上，得 5 分，其余，得分=失独扶助金足额发放率×5。 | 0 | 5
|  | C3产出时效 | 12 | C31项目实施单位发放春节慰问金及失独补助金及时率 | 8 | 考察项目实施单位是否在规定时点发放春节慰问金和失独扶助金。 | ①春节慰问金发放及时率=在规定时点发放金额/应发放金额*100%，春节慰问金发放及时率≥95%以上，得4分，95%＞春节慰问金发放及时率≥60%，按比例得分，发放及时率低于60%，不得分； ②失独扶助金发放及时率=在规定时点发放金额/应发放金额*100%，失独扶助金发放及时率≥95%以上，得4分，95%＞失独扶助金发放及时率≥60%，按比例得分，发放及时率低于60%，不得分。 | 0 | 8
|  |  |  | C32体检费拨付及时率 | 4 | 考察项目主管单位是否在规定时点拨付体检费至各医院。 | 发放及时率=在规定时点发放金额/应发放金额*100%，发放及时率≥95%以上，得4分，95%＞发放及时率≥60%，按比例得分，发放及时率低于60%，不得分。 | 0 | 4
效果 | 20 | D1社会效益 | 5 | D11失独人员“五关怀”人数覆盖率 | 5 | 考察实施政策以来符合政策人员是否全部受益 | 失独人员“五关怀”人数覆盖率 = （享受“五关怀”政策的失独人员数 / 全区符合政策条件并申报的失独人员总数）× 100% 100%及以上得满分，60%（含）-100%按比例均衡得分，低于60%不得分。 | 0 | 5
|  | D2可持续影响 | 5 | D21建立长效机制 | 5 | 考察对项目后续运行及成效发挥造成可持续影响的情况。 | ①项目实施后管理制度健全、有效，得2分; ②参考调查问卷中受益人员是否连续受益，连续得3分；否则，不得分。 | 0 | 5
|  | D3满意度 | 10 | D31受益人员满意度 | 10 | 对受益人员进行满意度调查。 | 对受益人员调查其对失独人员“五关怀”政策是否满意，然后加权平均满意度（%）。 ①满意度≥90%以上，得满分； ②60%≤满意度﹤90%，按比例赋分； ③满意度﹤60%，得0分。 | 0 | 10
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 11.7 | 88.3

## 样本点基础信息表1 (hidden)
附件4
样本点基础信息表
单位：元、亩
镇街 | 基本情况 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 油菜 | 柑橘 | 枇杷 | 渔业 | 水稻制种 | 小麦 | 水稻完全成本 | 玉米完全成本 | 合计
太和镇 | 种植面积 | 35015 | 28016 | 42912 | 17707 |  |  |  |  | 541 |  |  | 124191
| 指导计划面积 | 20000 | 18500 | 700 | 3700 | 500 |  | 200 |  |  |  |  | 43600
| 预算金额（财政） | 720000 | 666000 | 21000 | 111000 | 10000 |  | 28000 |  |  |  |  | 1556000
| 实际参保面积 | 17042.5 | 14530.8 |  | 8185 | [7 empty] | 39758.3
| 财政实际补助金额 | 521500.5 | 444642.48 |  | 208717.5 | [7 empty] | 1174860.48
| 农户自缴 | 92029.5 | 78466.32 |  | 36832.5 | [7 empty] | 207328.32
龙市镇 | 种植面积 | 62294 | 21759 | 26329 | 18074.5 |  |  |  |  | 795 |  |  | 129251.5
| 指导计划面积 | 35000 | 14000 | 500 | 3200 | 500 |  | 300 | 120 |  |  |  | 53620
| 预算金额（财政） | 1260000 | 504000 | 15000 | 96000 | 10000 |  | 42000 | 19200 |  |  |  | 1946200
| 实际参保面积 | 25854.43 | 21779.27 |  | 1136 |  |  | 53 | 200 |  | 4041.7 | 2859.3 | 49022.7
| 财政补助金额 | 791145.558 | 666445.662 |  | 28968 |  |  | 7420 | 27200 |  | 43650.36 | 30880.44 | 1521179.22
| 农户自缴 | 139613.922 | 117608.058 |  | 5112 |  |  | 3180 | 4800 |  | 10912.59 | 7720.11 | 270313.98
双槐镇 | 种植面积 | 29947 | 14871 | 15131 | 4282.9 |  |  |  |  | 433 |  |  | 64664.9
| 指导计划面积 | 15000 | 11000 | 500 | 1000 |  |  | 200 |  |  |  |  | 27700
| 预算金额（财政） | 540000 | 396000 | 15000 | 30000 |  |  | 28000 |  |  |  |  | 1009000
| 实际参保面积 | 27881.5 | 18880 | [9 empty] | 46761.5
| 财政补助金额 | 853173.9 | 577728 | [9 empty] | 1430901.9
| 农户自缴 | 150560.1 | 101952 | [9 empty] | 252512.1
三庙镇 | 种植面积 | 28280 | 18521 | 20125 | 17158 |  |  |  |  | 1476 |  |  | 85560
| 指导计划面积 | 16500 | 10000 | 500 | 2500 |  |  | 300 |  | 30 |  |  | 29830
| 预算金额（财政） | 594000 | 360000 | 15000 | 75000 |  |  | 42000 |  | 1080 |  |  | 1087080
| 实际参保面积 | 11859.8 | 9170.6 |  | 4578 | [5 empty] | 11859.8 | 13190.6 | 25608.4
| 财政补助金额 | 362909.88 | 280620.36 |  | 116739 | [5 empty] | 128085.84 | 142458.48 | 760269.24
| 农户自缴 | 64042.92 | 49521.24 |  | 20601 | [5 empty] | 32021.46 | 35614.62 | 134165.16
云门街道 | 种植面积 | 50920 | 23595 | 44634 | 11915 |  |  |  |  | 720 |  |  | 131784
| 指导计划面积 | 28000 | 14000 | 900 | 2500 |  |  | 400 |  |  |  |  | 45800
| 预算金额（财政） | 1008000 | 504000 | 27000 | 75000 |  |  | 56000 |  |  |  |  | 1670000
| 实际参保面积 | 24057.9 | 21080.2 |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 45986.1
| 财政补助金额 | 736171.74 | 645054.12 |  |  |  |  | 118720 |  |  |  |  | 1499945.86
| 农户自缴 | 129912.66 | 113833.08 |  |  |  |  | 50880 |  |  |  |  | 294625.74

## 调查问卷格式 (hidden)
附件5
满意度调查问卷
您好! 合川区财政正在对2023年失独人员“五关怀”项目进行绩效评价，需要对投保户进行满意度调查，希望了解您对农业保险的看法与意见，我们将对问卷内容严格保密，感谢您的合作！
调查问题 | 选项
| A | B | C | D
1.您对失独人员“五关怀”政策是否了解？ | 了解 | 不了解
2.您认为失独人员“五关怀”政策对您是否有益? | 非常有益 | 一般有益 | 无益
3.您在2023年是否进行免费体检/取得春节慰问金300元/取得丧子扶助金？ | 是 | 否
4.您是否在申报后满足条件的每年都领取了春节慰问金/丧子扶助金？ | 是 | 否
5.您认为慰问金/丧子扶助金发放是否及时？ | 非常及时 | 一般 | 不及时
6.您是通过什么形式取得春节慰问金/丧子扶助金？ | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 本人签字领取现金
7.每月镇街是否对您家进行了电话慰问或走访？ | 每月都慰问 | 几个月慰问一次 | 从不慰问
8.您是否了解针对城镇失独家庭社区应开展每月两次的家政服务/针对农村失独人员镇街应购买相关服务对您进行至少两次的帮工？ | 非常了解 | 一般了解 | 不了解
9.您是否取得亲情连心卡？ | 是 | 否 |  |  | 粉红色
10.您是否了解区县建立了社会关怀队伍，针对特扶对象可提供免费的律师、心理等服务 | 非常了解 | 一般了解 | 不了解
11.您对失独人员“五关怀”工作有什么意见或建议？

## 问卷调查 (hidden)
2017-2022年扶持村集体经济项目绩效评价 公众满意度调查问卷
序号 | 1.您对农业保险的险种是否了解？ | 2.您2022年对何种农业保险进行投保？ | 3.您认为投保保费对种植/养殖收入的影响程度如何？ | 4. 您认为目前政府对农业保险保费补贴力度如何？ | 5.您对保险公司查勘定损方式、方法满意么？ | 6.您认为保险的理赔程序是否便捷？ | 7.您认为获得理赔是否及时？ | 8.您认为保险的保障水平程度如何？ | 9.农业保险的赔款支付方式是？ | 10.您认为农业保险保费补贴政策对农业生产有促进作用吗 | 11.您认为哪些险种未涉及到？ | 12.您对农业保险工作有什么意见或建议？
1 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度大 | 不满意 | 比较便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
2 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度有待加强 | 不满意 | 比较便捷 | 一般 | 保障水平太低 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 无效果 | 无 | 无
3 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 不满意 | 程序复杂 | 赔付时间较长 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
4 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费偏高，对收入影响大 | 补贴力度一般 | 不满意 | 一般 | 赔付时间较长 | 保障水平太低 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
5 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度有待加强 | 一般 | 比较便捷 | 一般 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
6 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 一般 | 非常便捷 | 一般 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
7 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 不满意 | 比较便捷 | 一般 | 保障水平太低 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 蔬菜，水果 | 无
8 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
9 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 比较便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 蔬菜 | 无
10 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 比较便捷 | 赔付时间较长 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
11 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 一般 | 非常便捷 | 一般 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
12 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 一般 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
13 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 比较便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
14 | 不了解 | 渔业 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度一般 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
15 | 不了解 | 渔业 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 赔付时间较长 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
16 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度一般 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
17 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
18 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度有待加强 | 非常满意 | 非常便捷 | 一般 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
19 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
20 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
21 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 继续发展
22 | 了解 | 油菜 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
23 | 不了解 | 渔业 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
24 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；油菜 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
25 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 加大保险力度
26 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
27 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；其他 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 保障水平太低 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 效果一般 | 无 | 无
28 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；渔业；油菜 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 非常满意 | 比较便捷 | 一般 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 花生、黄豆、红枣 | 无
29 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；油菜 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
30 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等； | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
31 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；油菜 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
32 | 了解 | 渔业 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 不满意 | 比较便捷 | 非常及时 | 保障水平太低 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 定损方式不太满意
33 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；蚕桑 | 保费小，不影响收入 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
34 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等； | 保费偏高，对收入影响大 | 补贴力度有待加强 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
35 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等； | 保费偏高，对收入影响大 | 补贴力度大 | 一般 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 无
36 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；油菜 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
37 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等； | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度有待加强 | 非常满意 | 比较便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 无
38 | 了解 | 小麦、水稻、玉米等；油菜 | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度有待加强 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 无 | 不分情况赔，反而是普遍情况
39 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等； | 保费一般，对收入影响不大 | 补贴力度一般 | 一般 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 非常显著 | 桃子、李子等 | 无
40 | 不了解 | 小麦、水稻、玉米等； | 保费偏高，对收入影响大 | 补贴力度大 | 非常满意 | 非常便捷 | 非常及时 | 高 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 保费应该免费
41 | 不了解 | 渔业 | 保费偏高，对收入影响大 | 补贴力度大 | 一般 | 非常便捷 | 非常及时 | 一般 | 通过“一卡通”或银行卡转账 | 比较显著 | 无 | 赔偿全额应高点