## 评分表
2023年水龙路（水口庙至龙井段）改造工程项目绩效评价评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标解释 | 评分要点 | 评分
项目决策 | 17 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；；（1分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况。 | 3
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 对本年度、近期（一般3年）、远期有描述清晰我绩效目标 | 2
|  |  |  | 绩效指标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效指标与项目实施的相符情况。 | 预算部门绩效指标与购买服务属性的匹配度、关联性等；（1分） 预算部门绩效指标能否反映评审业务绩效.(1分) | 3
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制 科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |  | 0
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 2 | ①资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 资金需求是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目资金需求的科学性、合理性情况。 | 评价要点： 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 5.预算资金分配依据是否充分； 6.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2
项目管理 | 21 | 组织实施 | 14 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 预算编制是否有科学的依据；（3分） | 2
|  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | ①是否按照制度要求进行招采，且流程规范相关招标文件、评比文件、项目合同书等相关资料齐全； ②是否按照制度要求签订合同流程规范； ③项目实施内容与合同签订一致，出现变更时，是否履行相关手续； ④是否按照合同约定支付进度款； ⑤是否按照合同约定收取保函或保证金； ⑥项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑦项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 。（以上规定有不符的，一次的扣1分，扣到0分为止） | 项目实施是否符合相关管理规定，是否有效的执行,用以反映和考核管理制度的有效执行情况。 | 资金支付及时率=（及时支付资金/应支付资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际支付到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应支付到具体项目的资金。 | 8
|  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | ①是否聘请第三方监理单位对全过程进行监督：（1分） ②是否办理工程质量监督手续；（1分） | 项目质量是否得到有效的监督管理，用以反映和考核项目质量的可控性。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的管理制度；（1.5分） ②管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分） | 2
|  | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 （按到位率的百分比乘以总分计算最后得分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1.5分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。（1.5分） | 2
|  |  |  | 资金支付率 | 2 | 资金支付率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支付的资金。 （按到位率的百分比乘以总分计算最后得分） | 实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金实际支付情况。 |  | 0.2
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（0.5分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.5分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 3
项目产出 | 32 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率=100%得10分，100%>实际完成率≥95%得8分，95%>实际完成率≥85%得6分，85%>实际完成率≥75%得4分；75%>实际完成率≥60%得2分，60%>实际完成率得0分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目成本节约率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。 | 0
|  | 产出质量 | 8 | 建设施工、流程等符合行业标准 | 8 | 1.建设施工是否按照行业标准进行；（4分） 2.建设工程的工作流程是否符合行业标准。（4分） | 项目施工流程是否符合行业标准。 | 1.建设施工是否按照行业标准进行； 2.建设工程的工作流程是否符合行业标准。 | 8
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 实成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率≥150%，得零分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；完成及时率≤100%，满分。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |  | 0
|  | 产出成本 | 8 | 成本控制度 | 8 | 每公里实际造价低于248万元，得7分,否则,不得分。 | 完成项目的造价成本是否控制在相关标准内。 | 1.完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 2.对产出种类较多的项目，首先分类计算单一类别的完成及时率，再按资金量加权计算出总体的实际及时率。 | 8
项目效益 | 30 | 经济效益 | 10 | 带动沿路经济发展 | 10 | 得分=满意度*分值*100% | 考察带动沿路经济发展的情况,采取问卷调查方式。 | 建成后项目产生的 经营收入情况=实际收入/预估收入*100% | 7
|  | 社会效益 | 10 | 提高出行效率 | 10 | 得分=满意度*分值*100% | 考察项目提升出行效率的情况,采取问卷调查方式。 | 1.项目带动社会有效投资情况； 2.项目支持国家重大区域发展战略情况。 | 6.42
|  | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 得分=满意度*分值*100% | 考察社会公众对项目的综合满意度，采取问卷调查方式。 |  | 3.93
合计 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 63.55