## 评分表
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金-农村供水保障项目资金绩效评价评分表
一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |  | 平均得分 | 备注
[7 empty] | 龙凤 | 钱塘 | 小沔
决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 立项程序规范性 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 资金投入 | 8 | 资金分配合理性 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 预算执行率 |  | 4 | 4 | 4 | 3.17 | 3.7233 | 小沔：扣0.83分，预算执行率79.33%
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 项目实施 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 制度执行有效性 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.66667 | ①龙凤：资料未整理归档扣1分,预算审核报告时间滞后于评审中心最高限价通知时间,扣0.5分，②钱塘：资料未整理归档扣1分；合同内容未写明工程具体质保期限扣0.5分③小沔：资料未整理归档扣1分
产出 | 40 | 产出数量 | 12 | 龙凤 | 无负压变频供水设备≥1套 | 2 | 2 |  |  | 11.08
[5 empty] | 新建管理房≥8.75平方米 | 1 | 1
[5 empty] | 龙凤水厂更换水泵≥1套 | 1 | 1
[5 empty] | PE100型-De110管≥3946米 | 1 | 1
[5 empty] | De63PE管≥4452米 | 1 | 1
[5 empty] | De50PP-R管≥8751米 | 1 | 0 |  |  |  | 龙凤：De50PP-R管未达到8751米扣1分
[5 empty] | De32PP-R管≥9155米 | 1 | 1
[5 empty] | De20PP-R管≥2346米 | 1 | 1
[5 empty] | De20PP-R入户管≥23400米 | 1 | 0 |  |  |  | 龙凤：De20PP-R入户管未达到23400米扣1分
[5 empty] | 闸阀井≥48座 | 1 | 1
[5 empty] | 水表≥234套 | 1 | 1
|  |  |  | 钱塘 | 实际完工里程（公里）/20×12分 |  |  | 12
|  |  |  | 小沔 | 盛泉村：新建De160PE管4000余m |  |  |  | 2.24 |  | 小沔：盛泉村新建De160PE管未达到4000米
[5 empty] | 盛泉村：De110PE管2000余m |  |  |  | 3
[5 empty] | 盛泉村：直联式一体化给水智慧泵房（泵一用一备）1套 |  |  |  | 3
[5 empty] | 大井村、娑罗村：新建配水管网2400米 |  |  |  | 3
|  | 产出质量 | 12 | 质量达标率 |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 11.3333 | 小沔：项目未验收，酌情扣2分
|  | 产出时效 | 4 | 完成及时性 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 产出成本 | 12 | 成本节约率 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
效益 | 20 | 社会效益 | 6 | 龙凤 | 直接受益群众485户1700人，其中：脱贫户74户、279人。 | 6 | 6 |  |  | 5.83
|  |  |  | 钱塘 | 受益建档立卡贫困人口≥30人 |  |  | 6
|  |  |  | 小沔 | 新增自来水覆盖1500人 |  |  |  | 5.5 |  | 小沔：未交付，未产生社会效益，酌情扣0.5分
|  | 可持续影响 | 6 | 龙凤 | 工程使用年限（≥15年） | 6 | 6 |  |  | 6
|  |  |  | 钱塘 | 工程使用年限（≥30年） |  |  | 6
|  |  |  | 小沔 | 工程使用年限（≥15年） |  |  |  | 6
|  | 服务对象满意度 | 8 |  | 受益人口满意度 | 8 | 8 | 8 | 7.64 | 7.88 | 小沔：扣0.36分，调查问卷满意度90.69%
总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 96.5 | 98.5 | 94.55 | 96.5133