## 项目支出绩效自评表
附件4：
附表
项目绩效目标自评表
（2019年度预算项目）
项目名称 |  | 荣军一支路修建项目
主管部门 | [6 empty] | 项目单位 |  | 工业园区
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率B/A（%） |  | 执行率得分（分）
|  | 年度资金总额 |  | 385 | 385 |  | 71.74 |  | 10 |  | 18.63 |  | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 71.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
项目概况 | 为方便金马煤业药用玻璃制品厂企业施工进出，满足企业施工进度及投产计划，同时完善园区基础设施，进一步提升园区形象，经区发改委立项（合川发改发〔2019〕103号），修建道路全长约249米，道路宽12米，人行道宽4米，项目包含配套电力、通信管网、路灯、栏杆、挡墙及标示标线工程。
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成通车 | [5 empty] | 完成挡墙路基建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际完成率 |  |  | 385万元 | 150万元 | 10 |  | 5 |  | 因受建设手续办理繁琐，2019年雨季时间较长影响，挡墙地质条件变化导致基础变更等多方面的影响，导致项目偏离绩效目标。下步加快项目建设进度。
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  |  | 150万元 | 150万元 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 20 |  | 14
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提供200亩用地的道路配套 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 完善园区路网 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 200亩工业用地开发建成后，预计产生税收1600万/年 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | 100% | 50% | 10 |  | 10
总分（资金执行+绩效指标得分） | [7 empty] | 100 |  | 81

## 自评填表说明
填表说明
1.一个项目填报一张表。同类项目可以合并作为一个大项目进行自评，但须在项目名称下写明包括哪些子项目。
2. 预期目标，根据预算安排时设定的绩效指标及指标值填写。因特殊情况预算安排时没有设置，须补充填写。产出指标、效益指、满意度指标至少各1个。
3. 项目自评打分满分为100分，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。 按照财政部要求，项目绩效评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
5.定量指标若为正向指标（即指标值为≥0），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤0），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
6.对存在未完成绩效目标的项目，需在“偏差原因分析及改进措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。