二郎府发〔2023〕9号

重庆市合川区二郎镇人民政府

关于2023年春季动物疫病综合防控工作

的通知

各村（居）委会、畜牧兽医站：

为有序有效开展2023年春季动物疫病综合防控工作，确保畜禽免疫质量和密度，有效防控动物重大疫病发生，保障畜牧业健康发展。根据《重庆市合川区畜牧兽医中心关于印发〈合川区2023年春季动物疫病综合防控行动方案〉的通知》（合牧发〔2023〕18号）要求，结合本镇实际，经镇党委、政府研究，现将我镇2023年春季动物疫病综合防控工作安排如下：

一、行动目标

非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病及其他动物疫病有效控制，不发生区域性动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。对畜禽规模养殖场动物疫病的普查面达到100%，畜禽养殖圈舍消毒面达到100%，发现重大动物疫病报告率和处置率达到100%。

二、行动时间

春防时间安排：3月5日至4月25日止。3月5日至3月9日为宣传发动阶段，3月10日至12日为人员培训及动员会，3月13日至4月25日为免疫注射阶段，4月为自查总结阶段。

三、行动内容

坚持常年防疫与季节防疫相结合，按照“动物防疫工作地方政府负总责，生产经营者承担主体责任，相关部门各负其责”的要求，集中抓好以下三项重点工作。

（一）开展大宣传大排查行动。通过微信、宣传标语等多种形式，大力宣传非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病、牛羊“两病”等疫病防控知识和强制免疫“先打后补”相关政策，不断增强养殖户防疫主体责任意识。集中开展非洲猪瘟等重大动物疫情和牛羊布病排查，动态更新畜禽档案，发现重大动物疫病，要依法依规及时处置和上报。

（二）全面开展“大清洗、大消毒”行动。按照预防与净化、消灭相结合的方针，开展大清洗大消毒专项行动。督促指导养殖、流通、无害化处理等各环节的生产经营者建立消毒台账，做好清洗消毒工作，确保消毒面达100%。

（三）开展集中强制免疫行动。严格按照《重庆市动物疫病强制免疫计划（2023-2025年）》要求，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病分类实施强制免疫。免疫结束后一定时间内，对所有养殖场户开展免疫效果监测评价工作，对漏免、免疫抗体不达标和补栏畜禽及时进行补免。

四、工作要求

（一）加强组织领导。为了推动我镇动物春季免疫注射工作，确保此项工作顺利开展，镇成立以镇长任组长，分管农业副镇长任副组长，驻村干部、各村（居）支部书记、兽医站站长、防疫人员为成员的领导小组，具体安排、指导各村（居）开展散养户动物免疫工作。各村（居）负责防疫密度、抛弃的病死猪无害化处理，兽医站防疫员负责疫苗注射，规模场防疫由兽医站驻场人员负责督促指导。整个工作实行驻村干部包村，村干部包社。

（二）规范免疫行为。免疫工作开展前，要对防疫人员进行免疫技术培训，做到“真苗、真打、真有效”，防止不打针、打假针、减量注射。切实把生物安全放在第一位，严格按规范做好个人防护，严防因操作不当造成动物疫病传播和人员感染。

五、经费保障

镇政府负责落实春防工作所涉及的村防疫员、消毒人员劳务费、误餐费及防疫副反应造成动物应激抢救治疗费和死亡补偿费。

六、监督检查

春防工作结束后，镇政府将组织人员对各村（居）防疫工作情况进行检查。对组织得力、效果好的予以表彰；对组织不力、行动迟缓、不能如期完成任务导致疫病暴发的，按有关规定追究相关人员责任。

附件：二郎镇2023年春防安排表

 重庆市合川区二郎镇人民政府

 2023年3月9日

附件

二郎镇2023年春防安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村别 | 时 间 | 村（社区）负责人 | 防疫人员 | 联系人及电话 |
| 联 珠 | 3月13日 | 邹中明 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 郭世洪15736219657 |
| 六 合 | 3月14日 | 石元福 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 樊宗军13667661626 |
| 兴 坝 | 3月16日 | 李泽文 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 陈昱鸣18203008740 |
| 半 月 | 3月17日 | 刘开强 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 沈川东15826137294 |
| 宝 珠 | 3月19日 | 蔡红伟 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 陈昱鸣18203008740 |
| 松 林 | 3月20日 | 韦会明 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 樊宗军13667661626 |
| 杉 林 | 3月21日 | 李 立 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 聂 红13752837665 |
| 居委会 | 3月23日 | 文利民 | 聂 红、陈昱鸣、樊宗军、沈川东、郭世洪、唐承贵、罗大伟 | 聂 红13752837665 |

备注：若遇下雨，时间顺延，以电话通知为准。

重庆市合川区二郎镇党政办公室 2023年3月9日印发