二郎府发〔2023〕40号

重庆市合川区二郎镇人民政府

关于2023年秋季动物疫病综合防控工作

的通知

各村（居）民委员会、畜牧兽医站：

为有序、有效开展2023年秋季动物疫病综合防控工作，确保畜禽免疫质量和密度，有效防控动物重大疫病发生，保障畜牧业健康发展。根据《重庆市合川区畜牧兽医中心关于印发〈合川区2023年秋季动物疫病综合防控行动方案〉的通知》（合牧发〔2023〕55号）要求，结合本镇实际，经镇党委、政府研究，现将我镇2023年秋季动物疫病综合防控工作安排如下：

一、行动目标

有效控制非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病及其他动物疫病，不发生区域性动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。对畜禽规模养殖场动物疫病的普查面达到100%，畜禽养殖圈舍消毒面达到100%，发现重大动物疫病报告率和处置率达到100%。

二、行动时间

秋防时间安排：9月10日至10月20日止。9月11日-9月13日为宣传发动阶段，9月14日-15日为人员培训及动员会，9月19日-10月20日为免疫注射阶段，10月为自查总结阶段。

三、行动内容

坚持常年防疫与季节防疫相结合，按照“动物防疫工作地方政府负总责，生产经营者承担主体责任，相关部门各负其责”的要求，集中抓好以下三项重点工作。

（一）开展大宣传大排查行动。通过微信、宣传标语等多种形式，大力宣传非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病、牛羊“两病”等疫病防控知识和强制免疫“先打后补”相关政策，不断增强养殖户防疫主体责任意识。集中开展非洲猪瘟等重大动物疫情和牛羊布病排查，动态更新畜禽档案，发现重大动物疫病，要依法依规及时处置和上报。

（二）全面开展“大清洗、大消毒”行动。按照预防与净化、消灭相结合的方针，开展大清洗大消毒专项行动。统一建立散养户消毒台账，督促指导养殖、流通、无害化处理等各环节的生产经营者建立消毒台账，做好清洗消毒工作，确保消毒面达100%。

（三）开展集中强制免疫行动。严格按照《重庆市动物疫病强制免疫计划（2023-2025年）》要求，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病分类实施强制免疫。免疫结束后一定时间内，对所有养殖场户开展免疫效果监测评价工作，对漏免、免疫抗体不达标和补栏畜禽及时进行补免。

四、工作要求

（一）加强组织领导。为了推动我镇动物秋季免疫注射工作，确保此项工作顺利开展，镇成立以镇长任组长，分管农业副镇长任副组长，驻村干部、各村（居）支部书记、兽医站站长、防疫人员为成员的领导小组，具体安排、指导各村（居）开展散养户动物免疫工作。各村（居）负责防疫密度、抛弃的病死猪无害化处理，兽医站防疫员负责疫苗注射，规模场防疫由兽医站驻场人员负责督促指导。整个工作实行驻村干部包村，村干部包社。

（二）规范免疫行为。免疫工作开展前，要对防疫人员进行免疫技术培训，做到“真苗、真打、真有效”，防止不打针、打假针、减量注射。切实把生物安全放在第一位，严格按规范做好个人防护，严防因操作不当造成动物疫病传播和人员感染。

五、经费保障

镇政府负责落实秋防工作所涉及的村防疫员、消毒人员劳务费、误餐费及防疫副反应造成动物应激抢救治疗费和死亡补偿费。

六、监督检查

秋防工作结束后，镇政府将组织人员对各村（居）防疫工作情况进行检查。对组织得力、效果好的予以表彰；对组织不力、行动迟缓、不能如期完成任务导致疫病暴发的，按有关规定追究相关人员责任。

附件：二郎镇2023年秋防安排表

重庆市合川区二郎镇人民政府

2023年9月13日

附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二郎镇2023年秋防安排表 | | | | |
|
| 村别 | 时 间 | 村（社区）负责人 | 防疫人员 | 联系人 |
| 联 珠 | 9月19日 | 邹忠明 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 郭世洪 |
| 六 合 | 9月20日 | 石元福 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 蒋 昆 |
| 兴 坝 | 9月21日 | 李泽文 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 陈昱鸣 |
| 半 月 | 9月23日 | 刘开强 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 沈川东 |
| 宝 珠 | 9月24日 | 蔡红伟 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 陈昱鸣 |
| 松 林 | 9月26日 | 韦会明 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 蒋 昆 |
| 杉 林 | 9月27日 | 李 立 | 周光贵、潘方全、胡祈龙、罗学全、李中平、唐承贵、罗大伟 | 聂 红 |
| 居委会 | 10月7日 | 文利民 | 聂 红、陈昱鸣、樊宗军、沈川东、郭世洪、唐承贵、罗大伟 | 聂 红 |
| 备注：若遇下雨，时间顺延，以电话通知为准。 | | | | |

重庆市合川区二郎镇党政办公室 2023年9月13日印发