## 项目支出绩效自评表
附件4： |  |  | 一个项目填报一张表。
项目绩效目标自评表
（2019年度预算项目）
项目名称 |  | 梅水联网路二期（通畅）建设补助资金
主管部门 |  | 农委、交委 |  |  |  |  | 项目单位 |  | 燕窝镇
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率B/A（%） |  | 执行率得分（分）
|  | 年度资金总额 |  | 643241 | 643241 |  | 643241 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 643241 | 643241 |  | 643241 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
项目概况 | 为了方便农村居民出行，改善生产、生活条件，合川农委、发改委、区水务局给我镇下达了2016千亿斤粮食项目计划。建设规模1500亩高产良田，建设内容主要完成了在我镇梅垭村的18条机耕道，总长度13412.47米(其中C30,宽4.5米,厚0.3米的标准长度为13020.67米；C30,宽3.5米,厚0.3米的标准长度为391.8米)。
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成计划工程量 | [5 empty] | 完成计划工程量
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际完成率 |  |  | 12869米 | 13412米 | 25 |  | 25
质量指标
|  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 120天 | 240天 | 15 |  | 15 |  | 因施工期间雨水较多，建设用地未及时调整，加之施工路段路基软，换填量较大，导致工期延误。
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  |  | 降低生产运输成本 | 降低了农业资源和生产资料的运输费用 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 加快了城乡一体化进程 |  |  | 解决农民出行难问题 | 解决了农民出行难，农业生产、生活资料调入难的问题 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分（资金执行+绩效指标得分） | [7 empty] | 100 |  | 90

## 自评填表说明
填表说明
1.一个项目填报一张表。同类项目可以合并作为一个大项目进行自评，但须在项目名称下写明包括哪些子项目。
2. 预期目标，根据预算安排时设定的绩效指标及指标值填写。因特殊情况预算安排时没有设置，须补充填写。产出指标、效益指、满意度指标至少各1个。
3. 项目自评打分满分为100分，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。 按照财政部要求，项目绩效评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
5.定量指标若为正向指标（即指标值为≥0），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤0），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
6.对存在未完成绩效目标的项目，需在“偏差原因分析及改进措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。