## 项目支出绩效自评表
项目绩效目标自评表
（2019年度预算项目）
项目名称 |  | 嘉合大道B段
主管部门 | [6 empty] | 项目单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率B/A（%） |  | 执行率得分（分）
|  | 年度资金总额 |  | 2588.4 | 1404.84 |  | 1404.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2588.4 | 1404.84 |  | 1404.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
项目概况 | 该项目系合川信息安全城连接园区重要基础设施双凤变电站的重要通道，项目建设将完善合川信息安全城对外交通网络，改善合川信息安全城交通出行条件，打通园区与双凤镇的通道，有利于园区招商引资，对园区的拓展有着重要的促进作用。项目起于园区建成道路嘉合大道，止于双凤变电站，总长1.5公里，标准路幅为28米，双向6车道，涉及行车速度为40公里/小时，道路等级为城市主干道。 此项目为在建项目。
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善园区路网建设，工程完工率100% | [5 empty] | 完善园区路网建设，工程完工率100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际完成率 |  |  | 100 | 100 | 25 |  | 25 |  | 无
质量指标
|  | 时效指标 | 完成时效性 |  |  | 100 | 100 | 25 |  | 25 |  | 无
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有利于园区招商引资、促进园区的拓展，增加园区财政收入 |  |  | 100 | 90 | 15 |  | 13.5 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 改善了交通出行条件，完善了信息安全产业城对外交通网络。 |  |  | 100 | 90 | 15 |  | 13.5 |  | 无
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众、园区入驻企业对该项目实施情况满意。 |  |  | 100 | 90 | 10 |  | 9 |  | 无
总分（资金执行+绩效指标得分） | [7 empty] | 100 |  | 96

## 自评填表说明
填表说明
1.一个项目填报一张表。同类项目可以合并作为一个大项目进行自评，但须在项目名称下写明包括哪些子项目。
2. 预期目标，根据预算安排时设定的绩效指标及指标值填写。因特殊情况预算安排时没有设置，须补充填写。产出指标、效益指、满意度指标至少各1个。
3. 项目自评打分满分为100分，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。 按照财政部要求，项目绩效评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
5.定量指标若为正向指标（即指标值为≥0），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤0），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
6.对存在未完成绩效目标的项目，需在“偏差原因分析及改进措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。