## 项目指标
重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目绩效评价指标
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释说明 | 计分方式 | 得分 | 评分说明
投 入 | 12 | 项目 立项 | 5 | 政策依据充分 | 3 | 1.项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和区委、区政府决策。 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 每符合1项得1分，全部符合满分。 | 3 | 根据《重庆市解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作实施方案》（渝卫发〔2019〕39号）和重庆市卫生健康委员会《关于做好行政村卫生室规划调整和星级管理工作的通知》（渝卫发〔2020〕27号）要求，合川区人民政府制定了《2020年合川区防疫底网行政村卫生室星级建设工作实施方案》符合政策要求和行业发展规划，立项依据充分。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料是否符合相关要求； | 符合1或2得2分。 | 2 | 《2020年合川区防疫底网行政村卫生室星级建设工作实施方案》由合川区人民政府制定，立项程序规范。
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 1.是否设立了绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 符合1项得0.5分，2项得1分，3项得2分，全部符合满分。 | 2 | 项目设立了产出数量、质量和时效指标，社会效益指标和服务对象满意度指标，社会效益指标值“农村居民实现基本医疗有保障”，不可衡量。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 每符合1项得0.5分，全部符合满分。 | 1 | 项目绩效指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，并对产出指标和效益指标进行了细化，产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标，效益指标为社会效益，但社会效益指标值“农村居民实现基本医疗有保障”，不可衡量。
|  | 资金 落实 | 2 | 资金到位 | 2 | 1.实际拨付资金与应拨付资金的比率； 2.资金到位率=（实际拨付资金/应拨付资金）×100%。 | 1.资金到位率≤60%，得零分； 2.60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 3.资金到位率≥100%，满分。 | 2 | 项目财政预算资金1,590.00万元，2020年实际下拨资金到各村委会1,590.00万元，资金到位率100%。
管 理 | 18 | 业务 管理 | 10 | 机构设置 | 2 | 是否健全组织机构，各部门职责分工是否明确。 | 每符合1项1分，全部符合满分。 | 2 | 成立防疫底网行政村卫生室星级建设工作领导小组，领导小组下设办公室在区卫生健康委，具体负责村卫生室建设工作的组织协调工作。区卫生健康委为项目主管单位，负责制订全区村卫生室星级建设标准，加强技术指导、质量监管、监督检查和相关资料的收集整理，区财政局负责资金拨付和对资金使用情况进行监督检查，镇街负责辖区内村卫生室建设具体规划布局、组织落实村卫生室建设，各村委会负责实施本行政村卫生室的星级建设工作。组织结构健全，职责分工明确。
|  |  |  | 制定建设计划 | 2 | 是否制定各村卫生室建设计划，计划内容是否完整。 | 符合2分，每发现1个村卫生室不符合，扣0.1分，扣完为止。 | 2 | 制定了村卫生室星级建设计划，计划包含常住人口、村卫生室现有面积和拟达面积、拟达卫生室星级、建设情况（新建、扩建、修缮、维持现状）、计划完成时间、资金预算、银行账户等，建设计划内容完整。
|  |  |  | 项目管理 | 3 | 村委会是否专人负责现场施工管理和协调；村卫生室星级建设资料是否齐全。 | 全部符合得3分，每发现1个项目不符合扣0.2分，扣完为止。 | 2.4 | 本次抽查了38个村卫生室建设情况，项目建设均由专人负责现场施工管理和协调，龙市镇海慧村、钱塘镇梨子村和钱塘镇空顶村委会未建立项目建设质量、安全、进度相关的管理制度，未见质量监督、安全管理相关的项目建设过程资料。
|  |  |  | 组织验收 | 3 | 1.是否制定验收标准； 2.是否组织实施验收。 | 第1项1分，第2项2分，全部符合满分。 | 3 | 区卫生健康委制定了村卫生室星级建设验收标准，从科室设置、房屋建设环境卫生及质量、标识标牌规章制度、基本设备、从业人员和资料6个方面进行评分，满分100分，≥85分为合格，＜85分为不合格。组织六个验收小组进行验收，2021年8月完成第一批村卫生室验收工作，验收合格282个村卫生室，剩余38个村卫生室计划于2021年11月进行验收。
|  | 资金 管理 | 8 | 制度健全 | 2 | 1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行； 2.项目实施单位财务管理制度是否健全。 | 每符合一项1分,每个村其中一项不符合扣0.1分，扣完为止 | 2 | 区卫生健康委建立《合川区卫生计生专项资金管理规定》，各村委会建立财务管理制度，约束专项资金管理和使用。
|  |  |  | 资金使用规范 | 6 | 1.资金支付程序合规、审批手续到位； 2.资金支付进度按照合同约定执行； 3.资金使用用途合规； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 5.资金使用符合预算要求； 6.资金使用符合专项资金管理办法。 | 每符合一项1分,否则0分。 | 5.8 | 由区卫生健康委向区财政局提出支付申请，区财政局将资金直接拨付至村卫生室所在的村委会银行账户，再由村委会根据项目建设进度、合同等支付资金。根据区卫生健康委提供的资金使用情况，截止2021年8月31日，已使用资金12,568,418.63元，资金余额3,331,581.37元，其中有9个村委会支付完村卫生室建设费用后还有结余，涉及资金56,915.16元，包括钓鱼城街道大阳村卫生室40,000.00元、三汇镇大田村卫生室16,442.09元、大石街道百丈村卫生室432.20元、钱塘镇林庄村卫生室20.00元、钱塘镇凤寺村卫生室10.65元、草街街道大庙村卫生室5.82元、草街街道九石村卫生室3.70元、大石街道黄坡村卫生室0.50元、大石街道包塘村卫生室0.20元。2020年，区财政拨付各村委会建设资金15,900,000.00元，因项目实施进度缓慢，导致各村委会实际使用资金9,158,505.14元，2020年末各村委会资金余额6,741,494.86元。
产 出 | 35 | 产出数量 | 18 | 三星及以上村卫生室 | 12 | 反映三星及以上标准的村卫生室建设完成情况。 | 得分=已完成验收合格的三星及以上村卫生室个数/目标数*12 | 10.58 | 建设完成三星及以上村卫生室数量282个，计划建设320个，完成率88.13%。 |  | 38
|  |  |  | 五星村卫生室 | 6 | 反映五星标准的村卫生室建设完成情况。 | 得分=已完成验收合格的五星村卫生室个数/目标数*6 | 6 | 建设完成五星村卫生室数量98个，计划建设80个，完成率123%
|  | 产出质量 | 10 | 村卫生室星级建设验收 | 10 | 村卫生室星级建设是否验收合格，1个村卫生室算1个项目。 | 得分=已完成验收合格的村卫生室个数/需要验收的村卫生室个数*6，现场检查每个不符事项扣0.10分。 | 9.46 | 区卫生健康委对村卫生室从科室设置、房屋建设环境卫生及质量、标识标牌规章制度、基本设备、从业人员和资料6个方面进行评分，≥85分为合格，低于85分为不合格。未达到星级村卫生室验收标准的有4个村卫生室，其中合阳城街道长兴村卫生室土地产权私有验收未通过，大石街道高川村卫生室未按有求修建，燕窝镇新开村卫生室和燕窝镇高峰村卫生室评分低于85分验收未通过，验收合格282个，合格率98.60%。经抽查，部分村卫生室功能室未挂标识牌，如龙市镇凉岩村和钵耳村、钱塘镇凤寺村和长安村卫生室为五星卫生室，修建了5个功能室，但公共卫生室未挂标识牌。 | 9.46
|  | 产出时效 | 7 | 完成及时率 | 7 | 1.项目按计划建设时间完成的情况； 2.完成及时率=（在计划时间内完成村卫生室建设数量)/计划完成村卫生室建设数量×100%。 | 得分=完成及时率*7。 | 3.92 | 村卫生室及时完成建设任务的有179个，完成及时率55.94%。 | 3.9156
效 果 | 35 | 社会效益 | 10 | 提升卫生服务能力 | 10 | 反映村卫生室建成后，完成患者接诊情况。 | 患者接诊数量增长率=（建成后数量-建成前数量）/建成前数量*100%，增长率≥10%：10分；每下降1个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 村卫生室建成后至2021年8月31日，接诊患者256,996人次，较2020年同期增加12.62%，较环比期间增加18.58%。
|  | 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 10 | 1.完成村卫生室星级建设； 2.配备医务人员； 3.有村卫生室制度； | 每符合一项3分,全部符合满分。 | 10 | 通过建设星级村卫生室，建立统一的村卫生室制度，配备适当的医务人员并对其进行考核，具备一定的医疗卫生服务能力，提升农村医疗保障水平。
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 15 | 医护人员满意度 | 5 | 医护人员对项目实施效果的满意程度。 | 问卷调查，满意度≥95%：5分；≥90%：4分；≥85%：3分；≥80%：2分；≥75%：1分；＜75%得0分。 | 4 | 我们对村卫生室医护人员进行了电话询问，询问24人，有效人数19人，满意度94.74%≥90%。
|  |  |  | 患者满意度 | 10 | 患者对项目实施效果的满意程度。 | 问卷调查，满意度≥95%：10分；≥90%：9分；≥85%：8分；≥80%：7分；≥70%：6分；＜70%得0分。 | 9 | 我们对村卫生室患者进行了电话询问，询问127人，有效人数87人，满意度90.8%≥90%。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 90.16
评价结果 | [5 empty] | □优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分； |  | 优
□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

## 卫生室医务人员问卷调查 (hidden)
重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目绩效评价调查问卷（医务人员）
卫生室医务人员：你好！
| 姓名： | 联系方式：
目前，正在对重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目进行绩效评价。我们将就项目实施后的情况向你作些了解。请你根据你的实际情况或你了解的情况回答下面的问题。请你实事求是地回答。
1、您是村卫生室的医务人员吗？
□A是 □B不是
2、您对建成后卫生室的工程质量满意吗？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
3、您对建成后卫生室布局是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
4、您对建成后卫生室医疗设备配置是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □ D不满意
5、您对建成后卫生室卫生环境是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
6、您对到村卫生室工作是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D 不满意
此外，你对该类项目在今后有什么意见或建议：
感谢你的合作！

## 患者问卷调查 (hidden)
重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目绩效评价调查问卷（患者）
群众：你好！
| 姓名： | 联系方式：
目前，正在对重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目进行绩效评价。我们将就项目实施后的情况向你作些了解。请你根据你的实际情况或你了解的情况回答下面的问题。请你实事求是地回答。
1、您在村卫生室看过病吗？
□A是的 □B没有
2、村卫生室建设在现在这个位置，您觉得方便吗？
□A方便 □B不方便
3、您对村卫生室医生的服务态度是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
4、您对村卫生室治疗效果是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
5、近几个月，对于小病，你是经常到村卫生室看病，还是到镇卫生院看病？
□A村卫生室 □B镇卫生院 □C都不是
6、您对村卫生室整体进行评价的话，是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
此外，你对该类项目在今后有什么意见或建议：
感谢你的合作！