## 评价表
重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心 钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示工程项目绩效评价表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 权重分值 | 指标值 | 完成值 | 得分
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 充分 | 充分 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 规范 | 规范 | 2
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 项目实施前未形成绩效目标设定书面文件，产出目标体现在立项文件中，产出效益绩效目标不明确，目标体现不完整；项目未设定年度阶段性绩效目标。 | 1
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 同上。 | 1
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 科学 | 科学。设计方案中编制，并经批复。 | 2
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 合理 | 对到位资金未与项目年度实施进度匹配。 | 1
过程 | 25 | 财务管理 | 10 | 资金到位率 | 1 | 100% | 立项批复文件规定项目总投资控制在上级专项资金之内，截至2021年上级专项资金累计到位3090万元。阶段性资金到位100%。 | 1
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | ≥95% | 按上级专项资金到位文件要求，资金需在2年内执行完毕。实际到位资金3090万元最后到位时间为2019年9月，截至2021年末，资金累计实际支出2,574.32万元，执行率为83.31%。 | 0
|  |  |  | 财务管理制度健全性 | 2 | 健全 | 财务管理制度中对工程项目资金或上级专项资金支付仅有原则性要求，不够细化。 | 1
|  |  |  | 财务管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | 支付项目勘查设计费未取得发票，支付依据的合同非支付单位签订。 | 1
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 3
|  | 项目管理 | 15 | 项目管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5
|  |  |  | 项目管理制度执行有效性 | 10 | 有效 | 项目勘查设计的合同签订单位非项目立项的项目法人。施工合同规定工期720天超过立项文件规定建设工期17个月（约510天）。 | 8
产出 | 35 | 项目产出 | 35 | 工程实际完成率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  |  |  | 质量达标率 | 15 | 工程四方验评合格 | 工程四方验评合格 | 15
|  |  |  | 完成及时性 | 5 | 完成初验资料整理，并提交初验申请 | 完成初验资料整理，并提交初验申请。 | 5
效益 | 25 | 实施效益 | 15 | 社会效益 | 10 | 取得1项以上凸显范家堰遗址价值的工作成果 | 取得2项以上凸显范家堰遗址价值的工作成果。与重庆市文物考古研究院联合编著完成“钓鱼城遗址考古报告集”，其中范家堰遗址专项报告3篇；撰写及翻译“钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示标识阐述系统图文内容”，经验收形成成果。 | 10
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 可持续 | 范家堰遗址已于2016年纳入《钓鱼城遗址保护管理规划》；按重庆市合川区机构编制委员会文件，钓鱼城事务中心与重庆市合川区钓鱼城古战场遗址博物馆系一体化机构编制，承担文物保护职责。项目运行具有保障，具有可持续性影响。 | 5
|  | 满意度 | 10 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 在7月21至7月30日期间，面向钓鱼城游客开展随机调查，按游客对范家堰遗址开放的期待度，收回50份问卷，经统计群众期待度为92.8%。得分=10*(92.8%/95%)=9.77分 | 9.77
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 87.77

## Sheet3 (hidden)
2019年 | 6624538.7 | 4552000 | 2210531.07 | 27631638.38 | 172000
2020年 | 9522751.78 | 172000 | 2470000 | 2210531.0704
2021年 | 9596000 | 6900 | 6531000
#VALUE! |  | 37438.72 | 4552000
|  | 2544561.28 | 37438.72 | 22105310.704
#VALUE! | 25743290.48 | 172000 | 2544561.28
|  | 91560 | 1428000
| 24581100 | 1428000 |  |  | 0.928
39200
58800
| 1162190.48 | 117600 |  |  | 9.7684
176400
13291.78
| 30900000 | 39200
58800
| 83.31% | 15000
|  | 9522751.78 | 19773531.07 | 2331779.634
| 46300000 |  | 71.56%
66.74%

## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率
决策 | 项目立项 | 4 | 4 | 100%
| 绩效目标 | 7 | 2 | 28.57%
| 资金投入 | 4 | 3 | 75%
过程 | 财务管理 | 10 | 6 | 60%
| 项目管理 | 15 | 13 | 86.67%
产出 | 产出数量 | 15 | 15 | 100%
| 产出质量 | 15 | 15 | 100%
| 产出时效 | 5 | 5 | 100%
效益 | 实施效益 | 15 | 15 | 100%
| 满意度 | 10 | 9.77 | 97.7%
合计 |  | 100 | 87.77 | 87.77%