## 评价指标体系 (hidden)
合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 绩效评价方式 | 评分说明 | 得分 | 备注
项目决策(10分) | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 获取相关法律法规、政策文件、部门职责职能、部门规划等 | ①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.25分；②符合教育发展规划和政策要求，得0.25分；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.25分；④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.25分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 获取相关制度、年度计划、立项材料及程序文件 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
| 绩效目标 | 2 | 绩效目标合理性 | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 查看工作计划、绩效自评申报表及有关材料等 | ①所设定的绩效目标有据可依且依据充分，得0.25分；②项目绩效目标与实际工作内容紧密相关，得0.25分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.25分；④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.25分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 查看工作计划、绩效自评申报表及有关材料等 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，得0.5分；②与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 获取学校维修改造项目申报表、财务账册、预算明细、测算资料 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分；②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；③预算额度测算依据充分并按照标准编制，得0.5分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 获取预算明细、测算资料、分配方案 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与实际情况不存在较大差异，得1分；③资金分配用途在实际操作时不存在巨大调整，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
项目过程(30分) | 资金管理 | 10 | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 获取实际支出的相关资料 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 按比例得相应权重分数得分=预算执行率*2分。
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 获取专项资金管理办法、预算明细、原始凭证、财务账册等财务资料 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；②资金的拨付履行完整的审批程序和手续，得1分；③项目的重大开支经过评估认证、结算审计等，得1分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；⑤符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
| 组织实施 | 20 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 获取相关管理制度或文件 | 项目单位根据项目特点制定了具体的项目管理办法、实施细则，内容完整合理，得1分；按照制度落实管理要求，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
|  |  | 采购执行情况 | 5 | 评价项目政府采购工作对相关法律法规的遵守情况。 | 获取项目政府采购文件、具体实施过程的资料 | ①采购内容符合预算批复和项目的实际需要，得1分；②执行了规定的政府采购程序，得1分；③在缺乏必要的法律、技术、商务知识的情况下，借助了外部的专业支持，得1分；④签订了符合国家法律、法规的合同、协议，得1分；⑤变更采购合同、协议时经过规范的审批程序，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
|  |  | 合同管理规范性 | 3 | 合同签订是否符合相关制度规定，用以反映和考核合同签订的规范情况。 | 获取相关制度、合同资料 | 合同的签订是否有以下内容：①甲乙双方②标的③数量④质量⑤价款或者报酬、支付方式和支付时间⑥履行期限、地点和方式⑦违约责任⑧解决争议的方法。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止。
项目过程(30分) | 组织实施 | 20 | 项目实施管理规范性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 查看具体实施过程的资料 | ①项目单位对项目的重要节点进行跟踪控制、把控项目实施进度，出现进度偏差时及时进行纠偏，得1分；②项目单位对项目质量进行把控，出现质量偏差及时进行纠偏，得1分；③项目出现变更时项目调整及支出手续完备，得1分；④项目按验收流程、政策文件或管理主体要求的验收标准组织验收工作，得1分；⑤相关验收文件齐全、有效，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
|  |  | 绩效自评实施程度 | 3 | 实施单位是否针对绩效目标、实施效率及效果等开展自我评价，绩效自评程序及质量是否符合要求 | 获取部门专项支出及绩效目标申报资料、绩效自评资料等 | ①已开展绩效自评且绩效自评程序合理合规，得1.5分；②绩效自评结果有价值，发现的问题有意义，自评效果佳，得1.5分。每发现一处不符合，扣1.5分，扣完为止。
|  |  | 档案管理规范性 | 2 | 考察项目单位对项目实施前、中、后的校舍维修档案管理制度建立及完善情况，以及维修质量反馈机制的执行情况。 | 查看立项文件、工程档案、验收记录等 | ①建立项目维修档案，得1分；②档案资料（如立项文件、工程资料、验收报告等）收集完整并及时归档，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。
项目产出(30分) | 产出数量 | 8 | 校舍维修改造完成率 | 8 | 项目实施的校舍维修项目与计划维修项目的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 获取工作计划、服务合同、基础数据表、项目资料等 | 按批复的校舍维修项目进行维修改造，每发现一处未完成扣0.5分，每发现一处未实施扣1分，扣完为止。
| 产出质量 | 10 | 维修改造验收合格率 | 10 | 项目完成的质量按照国家标准达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 获取工程质量验收报告、消防验收报告、空气检测报告等 | 实施的校舍维修改造项目严格执行相关制度或措施，采取了相应的业务质量监督、验收、检测等必需的控制措施或手段，并按验收流程、政策文件或管理主体要求的验收标准组织验收工作。每发现一处质量瑕疵扣0.5分，未按要求履行验收工作扣1分，扣完为止。
| 产出时效 | 6 | 维修、改造完工及时率 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目资金支付凭证、实际建设周期、项目验收情况等资料 | 按照进度计划完成或提前完成校舍维修改造项目，每发现一项校舍维修改造项目未按计划完成超过一个月但未超过三个月扣0.5分，超过三个月扣1分，扣完为止。
项目产出(30分) | 产出成本 | 6 | 维修、改造成本控制率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | 实际成本未超合理预算，符合行业平均水平，得满分；每发现一项校舍维修项目实际成本超预算5%-10%（含）扣0.5分，超预算10%以上扣1分，扣完为止。
项目效益(30分) | 社会效益 | 10 | 校舍安 全性 | 6 | 考察校舍修缮后安全状况，保障教学正常进行。 | 会议纪要、投诉记录、访谈、现场走访、调查问卷 | 校舍、基础设施经过日常维修改造和抗震加固后，有效消除安全隐患，提高在校师生的安全程度，在学校范围内没有因工程施工及安全隐患造成在校师生人身安全等问题。若有安全事故发生，每发生一起扣1分，无安全事故但存在安全隐患，发现一处扣0.5分，扣完为止。
|  |  | 校舍正 常使用率 | 4 | 考察修缮后的校舍正常使用情况。 | 实地踏勘调研、访谈、调查问卷 | 修缮后校舍正常使用，满足日常教学，包括各功能教室、实验室、图书馆、室内外体育场等正常使用，得满分；若有部分校舍、设施经常不使用闲置，发现一处扣0.5分，扣完为止。
| 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 10 | 项目实施带来的可持续影响。 | 实地踏勘调研、访谈、发放调查问卷 | 校舍维修作为一项周期性、经常性项目，实施后消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，得10分；若有项目实施过程中因沟通合作不顺畅而影响项目实施进度，实施效果未达到预定目标，影响教学正常进行，或项目实施给周边环境带来不利影响，或实施内容与计划内容严重不符且未及时进行修改审批等情况，发现一处扣2分，扣完为止。
| 满意度调查 | 10 | 学生满意度 | 3 | 学生对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%满意度≤80%，得1分； 80%<满意度≤90%，得2分； 90%<满意度≤100%，得3分。
|  |  | 家长满意度 | 3 | 家长对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%满意度≤80%，得1分； 80%<满意度≤90%，得2分； 90%<满意度≤100%，得3分。
|  |  | 教师满意度 | 4 | 教师对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%<满意度≤70%，得1分； 70%<满意度≤80%，得2分； 80%<满意度≤90%，得3分； 90%<满意度≤100%，得4分。
|  |  |  | 100 |  |  |  | 0

## 得分表 (hidden)
永川区2020年校舍维修绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 绩效评价方式 | 评分说明 | 得分 | 备注
项目决策(10分) | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 获取相关法律法规、政策文件、部门职责职能、部门规划等 | ①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.25分；②符合教育发展规划和政策要求，得0.25分；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.25分；④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.25分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 1 | 学校向区教委建设中心申报校舍维修项目，建设中心完成现场勘察、核实、估算形成下年度拟实施项目计划经区教委分管负责人和主要负责人审批后按“三重一大”决策制度集体议定，议定后的建设项目纳入项目库按规定程序上报审批，并据资金情况于下年度或分年度实施。未入库项目，由区教委分管负责人和主要负责人审批后按程序组织实施。未发现立项依据不合格的情况。
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 获取相关制度、年度计划、立项材料及程序文件 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 未发现立项程序不规范的情况
| 绩效目标 | 2 | 绩效目标合理性 | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 查看工作计划、绩效自评申报表及有关材料等 | ①所设定的绩效目标有据可依且依据充分，得0.25分；②项目绩效目标与实际工作内容紧密相关，得0.25分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.25分；④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.25分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 0.5 | 绩效目标设定依据不充分，扣0.25分；项目预期产出效益和效果过于笼统，不符合正常的业绩水平，扣0.25分。
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 查看工作计划、绩效自评申报表及有关材料等 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，得0.5分；②与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 0 | 校舍维修项目包含教学楼新建、校舍维修、线路改造、运动场地建设、围墙堡坎排危、功能室装修等，区教委只设定三个预算绩效评价产出指标，指标体系不够细化，扣0.5分；绩效评价目标与项目目标任务数不相符，如绩效目标中未包含线路改造、围墙堡坎建设、功能室装修类指标，而任务数中包含此类明细，扣0.5分。
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 获取学校维修改造项目申报表、财务账册、预算明细、测算资料 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分；②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；③预算额度测算依据充分并按照标准编制，得0.5分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 未发现预算编制不合理的情况
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 获取预算明细、测算资料、分配方案 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与实际情况不存在较大差异，得1分；③资金分配用途在实际操作时不存在巨大调整，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 共管专户资金使用及监管与资金用途脱节，扣1分。
项目过程(30分) | 资金管理 | 10 | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 获取实际支出的相关资料 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 按比例得相应权重分数得分=预算执行率*5分。 | 3.53 | 预算执行率=(1842.05万元 /2607万元)*100%=70.66%。
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 获取专项资金管理办法、预算明细、原始凭证、财务账册等财务资料 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；②资金的拨付履行完整的审批程序和手续，得1分；③项目的重大开支经过评估认证、结算审计等，得1分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；⑤符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 经抽样检查发现部分学校项目资金未严格按照预算批复项目进行使用，如红旗小学申报项目为教学楼及塑胶运动场新建工程，部分资金用于食堂改造及食堂设施采购等其他事项，与预算批复的用途不一致，扣1分。
| 组织实施 | 20 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 获取相关管理制度或文件 | 项目单位根据项目特点制定了具体的项目管理办法、实施细则，内容完整合理，得1分；按照制度落实管理要求，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 为进一步加强学校建设工程管理，区教委制定了《永川区学校基本建设管理细则（试行）》，在组织管理、项目确定、前期手续、工程招投标、施工管理、工程审计管理等方面进行了规范，保证工程进度及质量。
|  |  | 采购执行情况 | 5 | 评价项目政府采购工作对相关法律法规的遵守情况。 | 获取项目政府采购文件、具体实施过程的资料 | ①采购内容符合预算批复和项目的实际需要，得1分；②执行了规定的政府采购程序，得1分；③在缺乏必要的法律、技术、商务知识的情况下，借助了外部的专业支持，得1分；④签订了符合国家法律、法规的合同、协议，得1分；⑤变更采购合同、协议时经过规范的审批程序，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 项目学校未严格按照招标相关制度进行项目招投标，存在投标人少于3个、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的现象，政府采购程序不合规扣1分。
|  |  | 合同管理规范性 | 3 | 合同签订是否符合相关制度规定，用以反映和考核合同签订的规范情况。 | 获取相关制度、合同资料 | 合同的签订是否有以下内容：①甲乙双方②标的③数量④质量⑤价款或者报酬、支付方式和支付时间⑥履行期限、地点和方式⑦违约责任⑧解决争议的方法。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 | 红旗小学校综合楼及塑胶运动场生化池及隔油池工程、永川区第五中学校运动场改造工程施工合同中未对违约责任进行约定，扣0.5分。
项目过程(30分) | 组织实施 | 20 | 项目实施管理规范性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 查看具体实施过程的资料 | ①项目单位对项目的重要节点进行跟踪控制、把控项目实施进度，出现进度偏差时及时进行纠偏，得1分；②项目单位对项目质量进行把控，出现质量偏差及时进行纠偏，得1分；③项目出现变更时项目调整及支出手续完备，得1分；④项目按验收流程、政策文件或管理主体要求的验收标准组织验收工作，得1分；⑤相关验收文件齐全、有效，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 通过抽查，部分项目验收资料不齐全，扣1分。
|  |  | 绩效自评实施程度 | 3 | 实施单位是否针对绩效目标、实施效率及效果等开展自我评价，绩效自评程序及质量是否符合要求 | 获取部门专项支出及绩效目标申报资料、绩效自评资料等 | ①已开展绩效自评且绩效自评程序合理合规，得1.5分；②绩效自评结果有价值，发现的问题有意义，自评效果佳，得1.5分。每发现一处不符合，扣1.5分，扣完为止。 | 0.75 | 学校开展绩效自评，但教委未对学校自评结果进行汇总整理，扣0.75分；绩效自评流于形式，自评结果与实际情况差异较大，自评效果差，扣1.5分。
|  |  | 档案管理规范性 | 2 | 考察项目单位对项目实施前、中、后的校舍维修档案管理制度建立及完善情况，以及维修质量反馈机制的执行情况。 | 查看立项文件、工程档案、验收记录等 | ①建立项目维修档案，得1分；②档案资料（如立项文件、工程资料、验收报告等）收集完整并及时归档，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 1 | 通过现场走访的学校均建立项目维修档案，但部分学校的档案比较散乱，个别资料缺失，扣1分。
项目产出(30分) | 产出数量 | 8 | 校舍维修改造完成率 | 8 | 项目实施的校舍维修项目与计划维修项目的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 获取工作计划、服务合同、基础数据表、项目资料等 | 按批复的校舍维修项目进行维修改造，每发现一处未完成扣0.5分，每发现一处未实施扣1分，扣完为止。 | 8 | 通过现场走访，未发现未完成的校舍维修项目。
| 产出质量 | 10 | 维修改造验收合格率 | 10 | 项目完成的质量按照国家标准达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 获取工程质量验收报告、消防验收报告、空气检测报告等 | 实施的校舍维修改造项目严格执行相关制度或措施，采取了相应的业务质量监督、验收、检测等必需的控制措施或手段，并按验收流程、政策文件或管理主体要求的验收标准组织验收工作。每发现一处质量瑕疵扣0.5分，未按要求履行验收工作扣1分，扣完为止。 | 10 | 通过查验项目档案资料，未发现质量瑕疵记录和未履行验收手续的现象。
| 产出时效 | 6 | 维修、改造完工及时率 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目资金支付凭证、实际建设周期、项目验收情况等资料 | 按照进度计划完成或提前完成校舍维修改造项目，每发现一项校舍维修改造项目未按计划完成超过一个月但未超过三个月扣0.5分，超过三个月扣1分，扣完为止。 | 2 | 凤凰湖小学网球场新建工程2020年12月9日开工，2021年6月12日完工，实际工期超合同工期五个月；双石小学改建运动场及附属工程实际工期延期123天，校门新建工程延期91天；三官殿小学重建聂帅陈列馆实际工期超合同工期188天；扣4分。
项目产出(30分) | 产出成本 | 6 | 维修、改造成本控制率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | 实际成本未超合理预算，符合行业平均水平，得满分；每发现一项校舍维修项目实际成本超预算5%-10%（含）扣0.5分，超预算10%以上扣1分，扣完为止。 | 5 | 双石小学校门新建工程招标控制价为297,717.57元，结算审定金额为358,368.62元，超预算20%，扣1分。
项目效益(30分) | 社会效益 | 10 | 校舍安 全性 | 6 | 考察校舍修缮后安全状况，保障教学正常进行。 | 会议纪要、投诉记录、访谈、现场走访、调查问卷 | 校舍、基础设施经过日常维修改造和抗震加固后，有效消除安全隐患，提高在校师生的安全程度，在学校范围内没有因工程施工及安全隐患造成在校师生人身安全等问题。若有安全事故发生，每发生一起扣1分，无安全事故但存在安全隐患，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 在学校范围内未发生因工程施工及安全隐患造成在校师生人身安全等问题。
|  |  | 校舍正 常使用率 | 4 | 考察修缮后的校舍正常使用情况。 | 实地踏勘调研、访谈、调查问卷 | 修缮后校舍正常使用，满足日常教学，包括各功能教室、实验室、图书馆、室内外体育场等正常使用，得满分；若有部分校舍、设施经常不使用闲置，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 3.5 | 发现双石幼儿园办公楼及教室存在闲置，扣0.5分。
| 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 10 | 项目实施带来的可持续影响。 | 实地踏勘调研、访谈、发放调查问卷 | 校舍维修作为一项周期性、经常性项目，实施后消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，得10分；若有项目实施过程中因沟通合作不顺畅而影响项目实施进度，实施效果未达到预定目标，影响教学正常进行，或项目实施给周边环境带来不利影响，或实施内容与计划内容严重不符且未及时进行修改审批等情况，发现一处扣2分，扣完为止。 | 8 | 永五中宿舍改造较仓促只能满足基本住宿条件，新校舍建设进度缓慢（已拆除校舍，尚未动工），学生上下学途径闹市存在较大安全隐患，扣2分。
| 满意度调查 | 10 | 学生满意度 | 3 | 学生对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%满意度≤80%，得1分； 80%<满意度≤90%，得2分； 90%<满意度≤100%，得3分。 | 3 | 学生满意度为98.80%。
|  |  | 家长满意度 | 3 | 家长对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%满意度≤80%，得1分； 80%<满意度≤90%，得2分； 90%<满意度≤100%，得3分。 | 3 | 家长满意度为100%。
|  |  | 教师满意度 | 4 | 教师对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%<满意度≤70%，得1分； 70%<满意度≤80%，得2分； 80%<满意度≤90%，得3分； 90%<满意度≤100%，得4分。 | 3 | 教师满意度为86.93%。
|  |  |  | 100 |  |  |  | 80.78

## 得分表汇总 (hidden)
一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率
项目决策 | 10 | 7.5 | 75% | 项目立项 | 3 | 3 | 100% | 立项依据充分性 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | 绩效目标 | 2 | 0.5 | 25% | 绩效目标合理性 | 1 | 0.5 | 50%
[8 empty] | 绩效指标明确性 | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 资金投入 | 5 | 4 | 80% | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 100%
[8 empty] | 资金分配合理性 | 3 | 2 | 66.67%
项目过程 | 30 | 21.78 | 72.6% | 资金管理 | 10 | 7.53 | 75.3% | 预算执行率 | 5 | 3.53 | 70.6%
[8 empty] | 资金使用合规性 | 5 | 4 | 80%
|  |  |  | 组织实施 | 20 | 14.25 | 71.25% | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100%
[8 empty] | 采购执行情况 | 5 | 4 | 80%
[8 empty] | 合同管理规范性 | 3 | 2.5 | 83.33%
[8 empty] | 项目实施管理规范性 | 5 | 4 | 80%
[8 empty] | 绩效自评实施程度 | 3 | 0.75 | 25%
[8 empty] | 档案管理规范性 | 2 | 1 | 50%
项目产出 | 30 | 25 | 83.33% | 产出数量 | 8 | 8 | 100% | 校舍维修改造完成率 | 8 | 8 | 100%
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 10 | 100% | 维修改造验收合格率 | 10 | 10 | 100%
|  |  |  | 产出时效 | 6 | 2 | 33.33% | 维修、改造完工及时率 | 6 | 2 | 33.33%
|  |  |  | 产出成本 | 6 | 5 | 83.33% | 维修、改造成本控制率 | 6 | 5 | 83.33%
项目效益 | 30 | 26.5 | 88.33% | 社会效益 | 10 | 9.5 | 95% | 校舍安全性 | 6 | 6 | 100%
[8 empty] | 校舍正常使用率 | 4 | 3.5 | 87.5%
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 8 | 80% | 可持续影响 | 10 | 8 | 80%
|  |  |  | 满意度调查 | 10 | 9 | 90% | 学生满意度 | 3 | 3 | 100%
[8 empty] | 家长满意度 | 3 | 3 | 100%
[8 empty] | 教师满意度 | 4 | 3 | 75%
合计 | 100 | 80.78 | 80.78% | 合计 | 100 | 80.78 | 80.78% |  | 100 | 80.78 | 80.78%

## 一期项目指标体系 (hidden)
合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目绩效评价指标体系
评价指标 |  |  |  | 评分标准
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值
项目投入 | 20 | 项目立项 | 6 | ①按规定程序申请设立，得2分；否则不得分。
②有可行性研究、专家论证等，得2分；否则不得分。
③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得2分；每发现一项不合规事项，扣1分，扣完为止。
|  | 绩效目标 | 6 | ①设置完整的绩效目标体系，得3分；绩效目标体系不完整，扣2分；未设置绩效目标体系，不得分。
②绩效目标编制明确、可衡量、可达成，具有相关性和时限性，得3分；否则不得分。
|  | 资金落实 | 8 | ①预算执行率≥95%，得4分，预算执行率≥85%，得2分，预算执行率<85%，得0分；
|  |  |  | ②执行及时率≥95%，得4分，执行及时率≥85%，得2分，执行及时率<85%，得0分。 | 2021年12月20日以前支付合同金额的22%
项目管理 | 20 | 运营管理 | 6 | ①建立健全的项目运营管理制度，得3分；每缺一项内容扣1分，扣完为止。
②项目运营制度得到有效执行和落实，得3分；没发现一项内容未得到执行扣1分，扣完为止。
|  | 监督管理 | 8 | ①项目监督管理制度健全、有专业人员或机构进行管理，得2分；否则不得分。
②项目监督管理制度得到有效执行和落实，得2分；否则不得分。
③建立日常检查机制并执行，得2分；否则不得分。
④档案管理规范、完整，得2分；否则不得分。
|  | 财务管理 | 6 | ①建立符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的制度，得1分。
②按程序拨付资金、手续完整，得2分；否则不得分。
③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律情况，得3分；如有发现，得0分。
项目产出 | 30 | 产出数量 | 8 | ①出具常规分析周报、月报、季报、年报，得2分，每缺一项扣0.5分。
②召开专家会商会次数大于4次，得2分；小于或等于4次不得分。
③解决大气污染问题个数占总问题个数比率，比率=100.00%得4分，每下降5%扣1分，扣完为止。
|  | 产出质量 | 8 | 空气优良天数≧301天，得2分；PM2.5≦37微克/立方米，得2分；以2020年环境空气质量排名作为基数，排名每提高1个名次加1分，最高得8分。
|  | 产出时效 | 8 | 污染事件及时处置率=及时处置污染事件个数/总污染事件个数，及时处置率每下降5%扣1分，扣完为止。
|  | 产出成本 | 6 | 按合同约定金额支付费用，得6分；每上升或下降5%，扣1分，扣完为止。
效果 | 30 | 社会效益 | 5 | 通过项目实施，公众可通过环境信息门户网站了解当前环境的各种监测指标；公众可以通过环境污染举报与投诉处理平台，向环保部门提出投诉与举报；可以多渠道多方式进行环境监测、环境事件的信息发布等；每发现一项影响社会效益事项，扣1分，扣完为止。
|  | 经济效益 | 5 | 项目实施实现数据资源的共享交换，增强区环境监测能力建设，每发现一项影响经济效益事项，扣1分，扣完为止。
|  | 环境效益 | 5 | 项目运行能促进节能减排、促进环境治理与环境风险防范、为生态环境持续改善提供有效保障，每发现一项影响环境的风险事项扣1分，扣完为止。
|  | 满意度 | 15 | 满意度＞95%， 得15分；80%<满意度≤95%， 得12分；70%<满意度≤80%， 得8分；60%<满意度≤70%， 得4分；满意度<60%，得0分。

## 一期项目评分表
合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目评分表
评价指标 |  |  |  | 评分标准 | 得分 | 备注
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值
项目投入 | 20 | 项目立项 | 6 | ①按规定程序申请设立，得2分；否则不得分。 | 2 | 重庆市合川区发展和改革委员会《关于同意合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目立项的函》（合川发改发〔2019〕568号）文件同意该项目立项。
|  |  |  | ②有可行性研究、专家论证等，得2分；否则不得分。 | 2 | 可研报告
|  |  |  | ③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得2分；每发现一项不合规事项，扣1分，扣完为止。 | 1 | 在项目实施后获得预算批复，扣1分
|  | 绩效目标 | 6 | ①设置完整的绩效目标体系，得3分；绩效目标体系不完整，扣2分；未设置绩效目标体系，不得分。 | 1 | 绩效目标比较笼统，产出目标不完整，扣2分。
|  |  |  | ②绩效目标编制明确、可衡量、可达成，具有相关性和时限性，得3分；否则不得分。 | 0 | 绩效目标体系不完整，此项不得分。
|  | 资金落实 | 8 | ①预算执行率≥95%，得4分，预算执行率≥85%，得2分，预算执行率<85%，得0分； | 4 | 预算资金2,000.00万元，已全部支付，预算执行率100.00%
|  |  |  | ②执行及时率≥95%，得4分，执行及时率≥85%，得2分，执行及时率<85%，得0分。 | 4 | 合川区生态环境局于2021年12月21日将该笔预算资金全额支付给重庆市合川信息安全产业发展有限公司
项目管理 | 20 | 运营管理 | 6 | ①建立健全的项目运营管理制度，得3分；每缺一项内容扣1分，扣完为止。 | 3 | 已建立健全的《运营管理服务项目运营管理制度》
|  |  |  | ②项目运营制度得到有效执行和落实，得3分；每发现一项内容未得到执行扣1分，扣完为止。 | 1 | 2021年度尚未按《运营管理服务项目运营管理制度》要求，根据《考核评分标准》进行相应的考核，扣1分；系统数据统计不准备未及时整改，扣1分。
|  | 监督管理 | 8 | ①项目监督管理制度健全、有专业人员或机构进行管理，得2分；否则不得分。 | 2 | 已建立监督管理制度
|  |  |  | ②项目监督管理制度得到有效执行和落实，得2分；否则不得分。 | 2 | 按制度执行
|  |  |  | ③建立日常检查机制并执行，得2分；否则不得分。 | 2 | 《运营管理服务项目运营管理制度》要求按季度对服务内容进行确认。
|  |  |  | ④档案管理规范、完整，得2分；否则不得分。 | 0 | 档案未实行归口管理
|  | 财务管理 | 6 | ①建立符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的制度，得1分。 | 1 | 已建立《合川区生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目资金管理制度》
|  |  |  | ②按程序拨付资金、手续完整，得2分；否则不得分。 | 2 | 按合同约定付款
|  |  |  | ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律情况，得3分；如有发现，得0分。 | 3 | 未发现该情形
项目产出 | 30 | 产出数量 | 8 | ①出具常规分析周报、月报、季报、年报，得2分，每缺一项扣0.5分。 | 2 | 已按要求出具周报、月报、季报、年报
|  |  |  | ②召开专家会商会次数大于4次，得2分；小于或等于4次不得分。 | 2 | 本年度召开6次专家会商会
|  |  |  | ③解决大气污染问题个数占总问题个数比率，比率=100.00%得4分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 3 | 根据智慧环保系统显示，2021年污染事件处置率为96.48%
|  | 产出质量 | 8 | 空气优良天数≧301天，得2分；PM2.5≦37微克/立方米，得2分；以2020年环境空气质量排名作为基数，排名每提高1个名次加1分，最高得8分。 | 4 | 空气优良天数301天，得2分；2021年度排名较2020年度提升2个名次，加2分。
|  | 产出时效 | 8 | 污染事件及时处置率=及时处置污染事件个数/总污染事件个数，及时处置率每下降5%扣1分，扣完为止。 | 6 | 根据区生态环境局提供的《合川区2021年污染事件统计表》显示，2021年度污染事件及时处置率为91.24%%，扣2分。
|  | 产出成本 | 6 | 按合同约定金额支付费用，得6分；每上升或下降5%，扣1分，扣完为止。 | 6 | 按合同约定付款
效果 | 30 | 社会效益 | 5 | 通过项目实施，公众可通过环境信息门户网站了解当前环境的各种监测指标；公众可以通过环境污染举报与投诉处理平台，向环保部门提出投诉与举报；可以多渠道多方式进行环境监测、环境事件的信息发布等；每发现一项影响社会效益事项，扣1分，扣完为止。 | 1 | 公众不能通过门户网站了解各项监测指标，扣1分；公众不能通过该系统进行投诉举报，扣1分；企业不能使用该系统申报处理相关事项，扣1 分；未通过该项目发布环境信息，扣1分。
|  | 经济效益 | 5 | 新建和整合已有可利用的信息系统(主要包括机动车尾气监测、扬尘监测、污染源在线监测、水源地、河流断面、空气自动监测、企业申报、12369、视频会议系统、门户网站、环境统计系统、OA办公系统、排污权许可证系统、辐射安全许可证系统)，每缺一项可利用信息系统，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 机动车尾气监测数据未通过信息系统共享至公安交通主管部门，扣0.5分；扬尘监测未接入住房城乡建设部门智慧工地数据，扣0.5分；未与企业申报信息整合，扣0.5分；无视频会议系统，扣0.5分；未接单位入门户网站，扣0.5分；未建立OA办公系统，扣0.5分。
|  | 环境效益 | 5 | 项目运行能促进节能减排、促进环境治理与环境风险防范、为生态环境持续改善提供有效保障，每发现一项影响环境的风险事项扣1分，扣完为止。 | 5 | 未发现不利现象
|  | 满意度 | 15 | 受益对象为区生态环境局、相关企业及社会公众，每一受益对象满意度＞95%， 得5分；80%<满意度≤95%， 得4分；70%<满意度≤80%， 得3分；60%<满意度≤70%， 得2分；满意度<60%，得0分。 | 5 | 该项目受益对象主要为区生态环境局，区生态环境局问卷满意度为100%，得5分；该系统未对相关企业和社会公众开放，扣10分。
合计得分：66分

## 基础运维服务 (hidden)
基础运维服务考核指标
项目类别 | 考核项目 | 具体要求 | 得分 | 备注
监测设备运维（40分） | 设备运行情况（20分） | 保证仪器设备正常运行，数据传输率不低于90%，传输率在90%及以上不扣分，每低于1%扣1分；数据有效率不低于90%，有效率在90%及以上不扣分，每低于1%扣1分（不足1%的按照1%计算）（非仪器本身的故障如供电中断等客观外部原因不计算在内，需提交材料，核实情况后可剔除）。
| 日常维护校准情况（10分） | 形成维修、校验记录以备查，系统或设备出现故障需在2小时内做出明确响应和安排，无特殊原因24小时内必须解决故障，全面反馈设备的故障情况。故障情况解决率达到90%，故障解决率在90%及以上不扣分，每低于1%扣0.5分。
| 运维档案管理（10分） | 建立完整的运维技术档案，了解现场端设备的使用、维修资料，进而对各台设备的运行情况做出正确评估。形成设备仪器清单、运维校准档案、设备异常处置档案。保证各项档案完整性，若有缺失，扣1分。
软件平台维护（40分） | 平台软件运行情况（20分） | 软件平台正常运行，软件平台运行率达到90%。软件平台运行率在90%及以上不扣分，每低于1%扣1分（不足1%的按照1%计算）（非仪器本身的故障如供电中断等客观外部原因不计算在内，需提交材料，核实情况后可剔除）。
| 平台软件服务情况（10分） | 保证运行状态、处理故障情况、配置信息、可用性情况及健康状况性能指标软件平台正常运行，以及平台技术支持（服务热线、免费升级、远程服务）（非平台本身的故障如外网电力中断、服务器损坏等客观外部原因不计算在内，需提交材料，核实情况后可剔除）。
| 平台运维服务（5分） | 根据软件的运行情况，按照按周、月、季、年常规维护作业，日志检查、运行状态检查、升级备份等，例行巡检和系统优化、重大节日加固的日常管理和维护要求，对系统进行全面检查，对潜在的问题进行处理，使整个系统始终处于良好的运行状态。
| 平台及软件的更新（5分） | 确保使用的软件平台及APP及时更新为最新版，并在服务期内免费升级，每年满1次升级不扣分。
硬件安装及运行（20分） | 指挥大厅（10分） | 指挥大厅供电、照明、网络及空调系统正常运行，演示大屏、电脑、桌椅、花卉等正常使用，大厅正常运转率（正常运转天数/总天数）达到90%，每低1%扣0.5分。
| 机房（10分） | 服务器正常运行率在90%以上的（包含90%）不扣分；90%-80%（包含80%）扣3分；80%-70%（包含70%）扣5分；低于70%，10分全部扣除
项目基础服务完成情况评分分为优秀、合格、不合格三个档次，其中得分在90分及以上的为优秀，全款支付当年应付的日常服务完成服务款（依据服务分项报价表设备运维、平台运维和服务质量）；80-90分（包括80分）为良，考核得分在80-90分之间，每比90分少1分，扣基础运维费的1‰，考核得分60-80分之间（包括60分）为合格，考核得分60分-80分之间，每比80分少1分，扣基础运维费的2‰；得分60分以下为不合格，不予支付当年基础运维费。

## 数据分析服务 (hidden)
数据分析服务
考核项目 | 具体要求 | 备注
数据报告 | 依据用户要求定期提供专题分析报告及专项方案。常规分析报告包括日报、周报、月报、季报、年报。日报每日12点前报送，周报每周三前报送，月报每月5-7个工作日报送，年报次年30个工作日前报送。在污染天气（含重污染天气）下增加数据报告频次和频率，结合气象等数据，作出科学、客观的污染趋势分析，给出操作性强、可降低污染物浓度的针对性措施。
日常污染排查工作 | 现场污染源巡查结果记录档案管理并归档，日常问题交办档案管理并归档。
客户相关工作响应 | 满足客户日常安排及临时提出的与该项目相关的工作要求并及时响应（陪同检查、加班记录表）。
专题培训指标考核 | 按照客户要求开展系统使用及管理培训，每年培训至少2次。

## 环境质量达标分析 (hidden)
环境质量指标分析
合川区环境空气质量排名完成情况 | 支付办法 | 备注
完成2021年重庆市生态环境局下达的环境空气质量目标任务，且2021年排名全市倒数第6名。 | 全额支付2021年环境质量达标考核费用
完成2021年重庆市生态环境局下达的环境空气质量目标任务，且2021年排名全市倒数第5名。 | 核减2021年环境质量达标考核费用的50%
完成2021年重庆市生态环境局下达的环境空气质量目标任务，且2021年排名全市倒数第4名。 | 核减2021年环境质量达标考核费用的80%
未完成2021年重庆市生态环境局下达的环境空气质量目标任务，或完成2021年重庆市生态环境局下达的环境空气质量目标任务，且2021年排名全市倒数第3名及以下。 | 核减2021年环境质量达标考核费用的100%

## 水质量状况 (hidden)
2021年合川区水环境质量状况
河流-断面 | 水质类别
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
嘉陵江-金子 | bar: 水质类别 5月 to 水质类别 12月
涪江-大桥 | bar: 水质类别 5月 to 水质类别 12月
涪江-太和 | bar: 水质类别 5月 to 水质类别 12月
渠江-码头 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
渠江-官渡 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
小安溪-临渡 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类
小安溪-段家塘 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类
代峨溪（华蓥河）-黄桷 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
代峨溪（华蓥河）-流溪 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类
代峨溪（浑水河）-溪口镇平桥村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
南溪河-摇金 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类

## 问卷明细表 (hidden)
| 问题1 | 问题2 | 问题3 | 问题4 | 问题5 | 问题6 | 问题7
1 | A | A | B | A | A | A | 无
2 | A | A | A | A | A | A | 无
3 | A | A | A | A | A | A | 无
4 | A | A | A | A | A | A | 无
5 | A | A | A | A | A | A | 无
6 | A | A | A | A | B | A | 无
7 | A | A | A | A | A | A | 无
8 | A | A | A | A | A | A | 无
9 | A | A | B | A | B | B | 无
10 | A | A | A | A | A | A | 无
11 | A | A | A | A | A | A | 无
12 | A | A | A | A | A | A | 无
13 | A | A | A | A | A | A | 无
14 | A | A | A | A | A | A | 无
15 | A | A | A | A | A | A | 无
16 | A | A | B | A | B | B | 无
17 | A | A | B | A | A | A | 无
18 | A | A | B | A | B | B | 无
19 | A | A | B | A | B | B | 无
20 | A | A | A | A | A | A | 无
21 | A | A | A | A | A | A | 无
22 | A | A | A | A | A | A | 无
23 | A | A | A | A | A | A | 无
24 | A | A | A | A | A | A | 无
25 | A | A | A | A | A | A | 无
26 | A | A | A | A | A | A | 无
27 | A | A | B | A | A | A | 无
28 | A | A | B | A | A | A | 无
29 | A | A | A | A | A | A | 无
30 | A | A | A | A | A | A | 无
31 | A | A | B | A | A | A | 无
32 | A | A | A | A | A | A | 无
33 | A | A | A | A | A | A | 无
34 | A | A | A | A | A | A | 无
35 | A | A | A | A | A | A | 无
36 | A | A | A | A | A | A | 无
37 | A | A | A | A | A | A | 无
38 | A | A | A | A | A | A | 无
39 | A | A | A | A | A | A | 无
40 | A | A | B | A | A | A | 无
41 | A | A | A | A | B | A | 无
42 | A | A | B | A | A | A | 无
43 | A | A | B | A | A | A | 无
44 | A | A | B | A | A | A | 无
45 | A | A | B | A | A | A | 无
46 | A | A | B | A | A | A | 无
47 | A | A | B | A | A | A | 无
48 | A | A | B | A | A | A | 无
49 | A | A | B | A | B | A | 无
50 | A | A | A | A | A | A | 无

## 问卷汇总表 (hidden)
问卷调查汇总表
问题项 | 问题描述 | A项合计 | B项合计 | C项合计 | 合计 | AB项合计 | 满意度
问题1 | 项目知晓程度 | 50 |  |  | 50 |  | 100%
问题2 | 项目实用度 | 50 |  |  | 50 |  | 100%
问题3 | 项目数据采集程度 | 32 | 18 |  | 50 |  | 100%
问题4 | 项目对环境质量得监管程度 | 50 |  |  | 50 |  | 100%
问题5 | 项目对工作效率得提高程度 | 43 | 7 |  | 50 |  | 100%
问题6 | 项目满意度 | 46 | 4 |  | 50 |  | 100%