## 项目指标
附件1
重庆市合川区二郎镇雨污管网改扩建项目绩效评价指标
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分说明
决 策 | 15 | 项目 立项 | 6 | 立项依据 充分性 | 3 | 1.项目符合政策要求； 2.项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况。 | 符合1项得1.5分，全部符合得3分。 | 1.5
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 符合1项得1.5分，全部符合得3分。 | 1.5
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 1.设立了绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 每符合1项得0.7分，全部符合得3分。 | 3
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与项目目标任务数或计划数相对应。 | 每符合1项得1分，全部符合得3分。 | 3
|  | 资金投入 | 3 | 申请专项债券额度与实际需求匹配情况 | 3 | 资金需求与项目内容是否匹配。 | 符合得3分，否则不得分。 | 3
管 理 | 25 | 组织实施 | 20 | 内控制度健全 | 2 | 已制定或具有相应的业务管理制度。 | 符合得分2分，否则不得分。 | 2
|  |  |  | 设计与签证 | 5 | 1.2个子项目进行设计，并形成设计图纸； 2.2个子项目完成现场工程签证，且签证合规。 | 1.满分2.5分，每个项目符合得分1.25分，否则不得分； 2.满分2.5分，每个项目符合得分1.25分，每发现一处签证不合规扣0.1分，扣完为止。 | 4.2 | 二郎镇中学片区污水管网改造项目的工程现场签证单未编号，且有7份签证单签字日期为2020年11月18日，在竣工日期2020年10月28日之后，不符合逻辑
|  |  |  | 项目管理 | 6 | 1.项目施工单位按规定确定； 2.项目有专人负责现场施工管理和协调； 3.项目有进行监理； 4.有审查施工方案； 5.项目建设相关资料齐全及时归档。 | 每符合一项1.2分（每个项目每符合一项0.6分）,否则0分。 | 4.2 | 见报告
|  |  |  | 监督管理 | 5 | 1.项目阶段验收控制措施； 2.安全生产、环保监督检查； 3.施工进度跟踪督查。 | 每符合一项得1.5分,否则0分，每发现一份资料不完善扣0.1分。 | 2.7 | 二郎镇中学片区污水管网改造项目污排水工程、雨排水工程、路面恢复分部工程质量验收记录有施工单位检查结果签署意见，监理单位验收结论和综合验收结论处未签署验收意见。工期晚于立项要求期限。
|  |  |  | 资产登记 | 2 | 项目竣工后完成资产登记工作。 | 符合得分2分，否则不得分。 | 0 | 未完成资产登记
|  | 资金 管理 | 5 | 制度健全 | 2 | 1.已制定或具有相应的资金使用方面的制度； 2.制度包含资金审批程序和资金使用合规方面的内容。 | 每符合一项1分,满分2分。 | 2
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 3 | 1.资金支付程序合规、审批手续到位； 2.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 4.符合合同规定的用途。 | 每符合一项0.7分,全部符合3分。 | 3
产 出 | 40 | 产出数量 | 21 | 二郎镇中学片区 | 8 | 1.建管网3,510.00米； 2.建检查井88个。 | 1.建管网满分5分，每少100米扣0.3分，扣完为止； 2.检查井满分3分，每少10个扣0.3分，扣完为止。 | 5.3 | 管网比立项批复少897.54米
|  |  |  | 盐井市街片区 | 8 | 1.建管网3,590.00米； 2.建检查井90个。 | 1.建管网满分5分，每少100米扣0.3分，扣完为止； 2.检查井满分3分，每少10个扣0.3分，扣完为止。 | 8
|  |  |  | 竣工图 | 5 | 形成盐井市街片区污水管网改造项目和二郎镇中学片区污水管网改造项目各1份竣工图。 | 1份竣工图2.5分，满分5分，未形成竣工图不得分。 | 5
|  | 产出质量 | 7 | 施工质量达标 | 7 | 建设项目质量验收合格率=100% | 每发现一处施工质量不合格扣0.2分，扣完为止。 | 7
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时率 | 6 | 1.项目按合同建设时间完成的情况； 2.完成及时率=（在规定期限内完成项目数量)/2×100%。 | 完成及时率≥100%，得满分，得分=完成及时率*6。 | 6
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际单位成本与计划单位成本进行比较，用以反映和考核项目的成本节约程度； 实际单位成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的单位支出； 计划单位成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的单位支出，一般以项目预算为参考。 | 2个项目，每个项目满分3分，实际单位成本低于计划单位成本，得满分，否则不得分。 | 3 | 二郎镇中学片区污水管网改造项目实际单位成本大于计划单位成本
效 果 | 20 | 生态效益 | 10 | 生态环境改善 | 10 | 南溪河二郎段水质得到改善。 | 水质得到明显改善，得分10分；有一定效果但不明显，得分8分；未改善，得分0分。 | 8 | 南溪河水质改善有一定效果，但不明显
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 居民满意度 | 10 | 根据二郎镇居民满意度回复情况，统计居民满意度。 | 满意度≥95%，得10分；95%＞满意度≥90%，得8分；90%＞满意度≥85%，得6分；85%＞满意度≥80%，得4分；80%＞满意度≥70%，得2分；70%＞满意度，得0分。 | 8 | 满意度为94.44%
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 80.4
评价结果 | [5 empty] | □优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；
□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

## 卫生室医务人员问卷调查 (hidden)
重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目绩效评价调查问卷（医务人员）
卫生室医务人员：你好！
| 姓名： | 联系方式：
目前，正在对重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目进行绩效评价。我们将就项目实施后的情况向你作些了解。请你根据你的实际情况或你了解的情况回答下面的问题。请你实事求是地回答。
1、您是村卫生室的医务人员吗？
□A是 □B不是
2、您对建成后卫生室的工程质量满意吗？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
3、您对建成后卫生室布局是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
4、您对建成后卫生室医疗设备配置是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □ D不满意
5、您对建成后卫生室卫生环境是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
6、您对到村卫生室工作是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D 不满意
此外，你对该类项目在今后有什么意见或建议：
感谢你的合作！

## 患者问卷调查 (hidden)
重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目绩效评价调查问卷（患者）
群众：你好！
| 姓名： | 联系方式：
目前，正在对重庆市合川区卫生健康委员会防疫底网行政村卫生室星级建设项目进行绩效评价。我们将就项目实施后的情况向你作些了解。请你根据你的实际情况或你了解的情况回答下面的问题。请你实事求是地回答。
1、您在村卫生室看过病吗？
□A是的 □B没有
2、村卫生室建设在现在这个位置，您觉得方便吗？
□A方便 □B不方便
3、您对村卫生室医生的服务态度是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
4、您对村卫生室治疗效果是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
5、近几个月，对于小病，你是经常到村卫生室看病，还是到镇卫生院看病？
□A村卫生室 □B镇卫生院 □C都不是
6、您对村卫生室整体进行评价的话，是否满意？
□A非常满意 □B满意 □C基本满意 □D不满意
此外，你对该类项目在今后有什么意见或建议：
感谢你的合作！