## 评价表
合川区生活垃圾分类收运系统及填埋场加固维护项目绩效评价表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分值 | 指标值 | 完成值 | 得分
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 |  | 2 | 充分 | 充分 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 | 规范 | 规范 | 2
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 |  | 4 | 合理 | 项目实施前未形成绩效目标设定书面文件，产出目标体现在立项文件中，产出效益绩效目标不明确，目标体现不完整；项目未设定年度阶段性绩效目标。 | 1
|  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 3 | 科学 | 同上。 | 1
|  | 资金投入 | 4 | 申请专项债券额度与实际需求匹配情况 |  | 4 | 匹配 | 纳入重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司“合川区产城景融合发展项目”申报发行重庆市政府专项债券（第七期），根据重庆市合川区财政局《关于提前下达2020年第四批新增债券资金的通知》（合川财预债[2020]450号）分配。 | 4
管理 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金使用合规性 |  | 10 | 合规 | 合规 | 10
|  | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 |  | 6 | 健全 | 健全 | 6
|  |  |  | 制度执行有效性 |  | 9 | 有效 | 1、垃圾分类收运系统项目，垃圾分类收运系统由镇街各自实施采购、安装，未实施统筹集中采购，实施政府采购分散； 2、生活垃圾分类收运系统业主单位、资金使用的镇街、责任单位均未进行会计核算，归集项目成本支出； 3、项目形成的资产产权登记情况尚不明确。 | 2.5
产出 | 40 | 项目产出 | 40 | 项目建设完成率 | 填埋场加固维护工程竣工 | 10 | 竣工 | 2020年11月17日开工，2021年5月27日竣工预验收 | 10
[5 empty] | 生活垃圾分类收运系统覆盖合川城区、各建制镇政府所在地 | 10 | 100% | 覆盖合川区30个镇街，完成100%。 | 10
[5 empty] | 生活垃圾分类收运系统覆盖40个行政村 | 5 | 100% | 覆盖40个行政村，完成100%。 | 5
|  |  |  | 质量达标率 | 填埋场加固维护工程验收合格，完成备案 | 5 | 验收合格，完成备案 | 合川区建竣备字[2022]0022号建设工程竣工验收备案登记证载明竣工验收时间2022年3月7日。 | 5
[5 empty] | 新建生活垃圾分类收运系统投入使用 | 5 | 投入使用 | 投入使用 | 5
|  |  |  | 完成及时性 | 年度内完成 | 5 | 2021年年度内完成 | 填埋场加固维护工程在2021年度内未完成验收备案。 | 2.5
效益 | 20 | 实施效益 | 10 | 社会效益 | 提高存量资源利用率 | 2 | 通过加固维护，填埋场新增可利用剩余库容90万立方米，存量资源得到有效利用。 | 通过加固维护，填埋场新增可利用剩余库容90万立方米，存量资源得到有效利用。 | 2
[5 empty] | 垃圾分类收运基础保障水平得到提升 | 3 | 项目交付使用，垃圾分类收运，分类处置，基础保障得到有效提升。 | 项目交付使用，垃圾分类收运，分类处置，基础保障得到有效提升。 | 3
|  |  |  | 可持续影响 | 完善的基础设施建设对后续提高垃圾处置、利用效率产生可持续性影响 | 5 | 项目建设按计划完成并交付使用，有相关的管理制度及配套措施，并实施相关的宣传推广，产生可持续性影响。 | 项目建设按计划完成并交付使用，有相关的管理管理制度及配套措施，并实施相关的宣传推广，产生可持续性影响。 | 5
|  | 满意度 | 10 | 群众满意度 |  | 10 | 85% | 89% | 10
合计 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 86

## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率
决策 | 项目立项 | 4 | 4 | 100%
| 绩效目标 | 7 | 2 | 28.57%
| 资金投入 | 4 | 4 | 100%
过程 | 资金管理 | 10 | 7.5 | 75%
| 组织实施 | 15 | 10.5 | 70%
产出 | 产出数量 | 25 | 25 | 100%
| 产出质量 | 10 | 10 | 100%
| 产出时效 | 5 | 2.5 | 50%
效益 | 实施效益 | 10 | 10 | 100%
| 满意度 | 10 | 10 | 100%
合计 |  | 100 | 85.5 | 85.5%

## Sheet2 (hidden)
单位：元
支出用途 | 2020年 | 2021年 | 合计
分类收运系统项目 | 1995003.4 | 16245182.18 | 18240185.58
填埋场加固维护项目 | 4067336.52 | 3992477.9 | 8059814.42
合计 | 6062339.92 | 20237660.08 | 26300000