## 绩效目标
重庆市合川区重大动物疫病扑杀补助经费项目 绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分值 | 指标值 | 完成值 | 得分
A决策（15分） | A1 项目立项(4分） | A11 立项依据充分性 |  | 2 | 充分 | 充分 | 2
|  | A12 立项程序规范性 |  | 2 | 规范 | 规范 | 2
| A2 绩效目标（7分） | A21 绩效目标合理性 |  | 4 | 合理 | 根据实施方案，仅对2019年第二批疫情扑杀养殖户补助户进行补助，绩效目标合理。 | 4
|  | A22 绩效指标明确性 |  | 3 | 明确 | 对2019年第二批疫情扑杀养殖户补助户数为842户进行补助，指标明确。 | 3
| A3 资金投入（4分） | A31预算编制科学性 |  | 2 | 科学 | 科学。根据项目情况及相关文件进行编制，并经批复。 | 2
|  | A32资金分配合理性 |  | 2 | 合理 | 合理。根据相关文件及项目统计情况计算分配。 | 2
B过程（25分） | B1 财务管理（10分） | B11资金到位率 |  | 1 | ≥95% | 项目资金到位率100% | 1
|  | B12预算执行率 |  | 2 | ≥95% | 截止2021年12月31日，项目到位资金已全部拨付相关养殖户，执行率为100% | 2
|  | B13财务管理制度健全性 | ①是否已制定或具有项目的资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 健全 | 制定有《动物防疫等补助经费管理办法》等，制度比较健全。 | 1.5
|  | B14财务管理制度执行有效性 | 财务管理制度有效执行 | 2 | 有效 | 项目资金按财政报销程序进行审批签字后直拨养殖户，制度执行基本有效 | 1.8
|  | B15资金使用合规性 |  | 3 | 合规 | 为严防疫情扩散，疫情初期补助标准有超文件标准的情况，不太合规，后期规范执行。 | 1.5
| B2 项目管理（15分） | B21 管理制度健全性 | B212项目管理制度健全性 | 5 | 健全 | 按国家相关规定，比较健全。 | 4.2
|  | B22 制度执行有效性 | B221组织架构合理性 | 10 | 有效执行 | 项目组织架构合理，编制了实施方案并有效执行，补助数量及标准基本按文件要求执行，项目实施及验收较规范。 | 8
C产出(35分） | C1 产出数量（20分） | C11按规定对区内2019年强制扑杀生猪完成补偿，扑杀补贴经费发放率 | C111完成养殖环节疑似疫情扑杀养殖户补助 | 20 | 2019年第二批疫情扑杀养殖户补助户数为842户。扑杀补贴经费发放率100%。无害化处理、动物调运、防疫等环节监管覆盖面达100%，全区无死猪乱丢乱扔二次污染。 | 2019年第二批疫情扑杀养殖户补助户数为842户。截止2021年12月31日，对2019年第二批疫情扑杀养殖户补贴经费发放率100%。无害化处理、动物调运、防疫等环节监管覆盖面达100%，全区无死猪乱丢乱扔二次污染。 | 20
| C2产出质量（10分） | C21财政补助经费使用率 | 补助无差错、应补尽补。 | 10 | 补贴经费拨付无差错，拨付率100% | 项目补贴经费拨付无差错，拨付率100%，由于前期资金紧张，个别有由村委会或村干部先垫付养殖户，资金拨付村委会或村干部的情况。 | 8
| C3产出时效（5分） | C31项目启动及时率 | C311项目启动及时 | 2 | 项目按规定时间启动 | 项目按规定时间启动 | 2
|  | C32项目完成及时率 | C321项目完成及时 | 3 | 项目按规定时间完成，全区动物疫情保持平稳，未发生区域大流行。申报资料具备畜主、属地乡镇街道和区畜牧兽医中心工作人员三方共同签字或签章 | 项目按规定时间完成，全区动物疫情保持平稳，未发生区域大流行。申报资料具备畜主、属地乡镇街道和区畜牧兽医中心工作人员三方共同签字或签章确认. | 3
效益（25分） | D1 实施效益（15分） | D11社会效益 | D111经济效益 | 10 | 如有疫情，尽快控制在最小范围，未对区域经济发展造成不良影响。扑杀补助资金促进恢复生产或推进转产转业。疫情得到有效控制，未发生区域大流行。 | 如有疫情，尽快控制在最小范围，未对区域经济发展造成不良影响。扑杀补助资金促进恢复生产或推进转产转业。疫情得到有效控制，未发生区域大流行，安抚了农户情绪并补偿扑杀损失，推进转产转业，保障防疫防控工作顺利开展。为合川区2021年生猪出栏量位居全市第一打下了坚实基础。 | 8
|  | D12生态环境效益 | D121环境效益 | 3 | 通过对病死猪的无害化处理，有效消除对养殖场区及周边地区的潜在危害及污染，防止病死猪二次等对环境的影响。 | 通过对病死猪的无害化处理，基本有效消除对养殖场区及周边地区的潜在危害及污染，防止病死猪二次等对环境的影响，巩固“五水共治”成果。 | 2.5
|  | D13可持续影响力 | D131长效管理机制健全性 | 2 | 建立、健全 | 基本建立比较健全的疫情管控机制并建立疫病监测系统。 | 1.8
| D2满意度（10分） | D21服务对象满意度 |  | 10 | 补助对象对项目实施的满意率≥95% | 通过调查问卷，面向2021年拨付2019年实施生猪强制扑杀补助资金的养殖户开展随机调查，补助对象对项目实施的满意率为92%，得分=10*(92%/95%)=9.68 | 9.68
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 89.98

## Sheet1 (hidden)
育才学校紧缺骨干专业建设项目（含实训基地建设项目）绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 目标值来源
产出 | 产出数量 | C11教育教学改革完成率 | C111人才培养模式改革完成率 | 2 | 1.成立管理机构；签订院校合作协议，确定并实施“在医院中办学”的“德技并修、工学结合”的育人模式；建立《医院实训实习管理制度》、《三全育人制度》，建立德技并修、工学结合的育人机制。 | 计划标准
[5 empty] | 2.完善并实施德育课程体系，弘扬社会主义核心价值观 | 计划标准
[5 empty] | 3.开设养老敬老主题班会，培养学生护士职业道德教育 | 计划标准
[5 empty] | 4.通过定期开展《中职生公约》主题班会，培养学生做合格中职生行为习惯和品德，践行《中职生公约》，提升专业技能水平。 | 计划标准
[5 empty] | 5.建立专业建设指导委员，建立和完善相应管理制度，形成校院合作培养人才的长效机制。 | 计划标准
[5 empty] | 6.开展人才需求调研 | 计划标准
[5 empty] | 7.典型工作任务与职业能力分析 | 计划标准
[5 empty] | 8.护理人才培养方案 | 计划标准
|  |  | C112教学方法改革完成率 | 2 | 1.建立、完善并实施教学做合一教学模式改革，制定一系列保障制度。 | 计划标准
[5 empty] | 2.初步建成并运行网络教学平台，完成一系列微课、PPT 等信息化教学资源库,提高教师信息化教学水平，实施课程、教学、评教信息化等专业教育教学信息化管理。 | 计划标准
|  |  | C113教学、学生评价改革完成率 | 1 | 1.建立教学工作目标、标准、诊改体系。 | 计划标准
[5 empty] | 2.建设学生综合素质平台，推动专业教学质量与人才培养质量持续改进。 | 计划标准
|  | C12课程体系建设完成率 | C121课程体系改革完成率 | 2 | 1.确立“四位一体、书证融通”课程体系方案，构建、完善双证融通课程体系，编制的核心课程标准（5门以上）。 | 计划标准
[5 empty] | 2.编写特色教材《老年护理实用技能指导》、《临床护理基本技术》 | 计划标准
[5 empty] | 3.完善《老年心理学》、《老年人生活照料》、《育婴师》等7本校本教材 | 计划标准
[5 empty] | 4.配套教学资源 | 计划标准
|  |  | C122课改成果运用及推广完成率 | 1 | 未设定 | 计划标准
|  | C13教师团队建设完成率 | C131建设规划 | 1 | 未设定 | 计划标准
|  |  | C132建设举措 | 2 | 1.完善师德师风教育机制、构建师德师风宣传机制、规范师德师风考核机制 | 计划标准
[5 empty] | 2.提升教师教学能力、教科研能力、信息化能力 | 计划标准
[5 empty] | 3.建设“双师型”专业教师队伍、培养专业带头人 | 计划标准
[5 empty] | 4.建设兼职教师队伍 | 计划标准
|  |  | C133建设成效 | 2 | 1.“双师型”教师比例90% | 计划标准
[5 empty] | 2.专业教师中具有半年以上行业企业工作经历的比例90% | 计划标准
[5 empty] | 3.遴选并培养专业带头人？名 | 计划标准
|  | C14专业条件建设完成率 | C141实训基地与专业建设同步率 | 1 | 协同开展实训课程建设、师资队伍建设、信息化资源建设，推动产教深度融合，实训基地与产业发展基本保持同步 | 计划标准
|  |  | C142实训基地建设完成率 | 1 | 新建老年护理实训室2间、模拟病房1间、院前院内急救实训室1件、多媒体示教室1间，新增实训基地面积1000平方米。 | 计划标准
|  |  | C143实训基地设备购置完成率 | 1 | 新增实训设备326台（套） | 计划标准
|  |  | C144满足本校护理专业学生实训人数 | 1 | ≥1000名 | 计划标准
|  |  | C145社会培训能力 | 1 | ≥4000人次/年 | 计划标准
|  |  | C146职业技能鉴定能力 | 1 | 建成专业技术技能人才培养与技能鉴定于一体的专业实训基地，职业技能鉴定能力≥1000人次/年 | 计划标准
|  |  | C147重大设备事故 | 1 | 无 | 通用标准
|  | C15社会服务完成率 | C151照料老年人专项职业能力培训完成率 | 1 | 照料老年人300人次，护理病人200人次 | 计划标准
|  |  | C152照料老年人专项职业能力鉴定完成率 | 1 | 组织至少200人次参加照料老年人专项职业能力鉴定 | 计划标准
|  |  | C153送健康进社区完成率 | 1 | 组织学生到社区或养老院慰问老人献爱心，关注老年人健康问题，开展老人健康体验活动。定期上门走访，为老人测血压，测血糖，按摩、保健，积极开展老年人保健宣传活动。 | 计划标准
|  | C16合作交流完成率 | C161签订校企合作协议 | 1 | 未设定数量指标（比如签订多少家，签订定向培养或实习合作等） | 计划标准
|  |  | C162协同育人，提升人才培养质量 | 1 | 未设定数量指标 | 计划标准
| 产出质量 | C21设备验收合格率 |  | 2 | 100% | 计划标准
|  | C22项目验收合格率 |  | 3 | 100% | 计划标准
| 产出时效 | C31设备到位及时率 |  | 2 | 100% | 计划标准
|  | C32项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 计划标准
效益 | 实施效益 | D11经济效益 | D111社会培训 | 1 | ≥4000人次/年 | 计划标准
|  |  | D112职业技能鉴定 | 1 | ≥1000人次/年 | 计划标准
|  | D12社会效益 | D121为社会培养护理专门人才 | 3 | ≥400人/年 | 计划标准
|  |  | D122订单培养护理专门人才 | 2 | 50人 | 计划标准
|  |  | D123毕业生“双证”获取率 | 3 | ≥95% | 计划标准
|  |  | D124毕业生就业率 | 5 | ≥95% | 计划标准
|  |  | D125毕业生市内就业率 | 3 | ≥98% | 计划标准
|  |  | D126专业建设县级及以上成果 | 5 | ≥100项 | 计划标准
|  | D13可持续影响力 | D131长效管理机制健全性 | 2 | 建立、健全 | 通用标准
| D2满意度（10分） | D21教师满意度 |  | 5 | ≥85% | 通用标准
|  | D22学生满意度 |  | 5 | ≥85% | 通用标准
合计 |  |  |  | 70 |  | 通用标准
Note on F37: wangrx: 未设定数量指标

## 教师问卷 (hidden)
1.学校在2019年至2020年期间实施了中职骨干专业建设项目，同时实施了实训基地（含虚拟仿真）建设项目。您认为护理（养老护理方向）专业作为中职紧缺骨干专业建设的必要性如何？
£ | 非常必要 | £ | 比较必要 | £ | 一般 | £ | 不太必要 | £ | 非常不必要 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
2.学校在深化教育教学改革方面，健全“德技双修、工学结合”育人机制，开展社会主义核心价值观、养老护理职业道德、中职生公约教育，实施了学校与医院共育人才的院校合作人才的培养模式、教学做合一的教学模式、信息化教学等改革深化工作，致力使毕业生获取“双证”，促进就业。您认为这些措施对提高毕业生职业技能，增进就业的效果如何？
£ | 非常明显 | £ | 比较明显 | £ | 一般 | £ | 不太明显 | £ | 非常不明显 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
3.学校在教学质量保障措施方面，通过对课程、教学、评教进行信息化管理，建立健全教学工作诊改体系，并按期开展学生综合素质评价。您认为这些措施对您及时改进教学工作、提高教学效率是否作用明显？
£ | 非常明显 | £ | 比较明显 | £ | 一般 | £ | 不太明显 | £ | 非常不明显 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
4.学校通过行业调研以及护理专业典型工作任务与职业能力分析，完善了双证融通的课程体系，包括特色教材、校本教材及教学资源库。您认为目前的课程体系设置，对完成教学目标是否完善？
£ | 非常完善 | £ | 比较完善 | £ | 一般 | £ | 不太完善 | £ | 非常不完善 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
5.您认为教师增加行业实践，成为双师型教师，对教学质量提高作用是否明显？
£ | 非常明显 | £ | 比较明显 | £ | 一般 | £ | 不太明显 | £ | 非常不明显 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
6.您认为目前的实训室对于满足您开展课程教学实训课的条件？
£ | 非常满足 | £ | 比较满足 | £ | 一般 | £ | 不太满足 | £ | 非常不满足 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
7.您支持学校开展社会培训、技能鉴定以及社区服务吗？
£ | 非常支持 | £ | 比较支持 | £ | 一般 | £ | 不太支持 | £ | 非常不支持 | £ | 和我不相关
8.您认为学校与医院、养老机构及其专家、同行学校在专业建设、人才培养等方面的合作交流，对增加学生就业渠道、提高人才质量、增加地区及行业影响力等方面的促进作用是否明显？
£ | 非常明显 | £ | 比较明显 | £ | 一般 | £ | 不太明显 | £ | 非常不明显 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
9.您如果有对学校护理（养老方向）专业未来的建设发展的建议，请提出如下：
再次真诚的感谢您参与调查！

## 学校问卷 (hidden)
1.大力推进老年护理，积极应对人口老龄化，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康养老服务，是我国的战略性规划。您认为护理（养老护理方向）专业作为中职紧缺骨干专业建设的必要性如何？
£ | 非常必要 | £ | 比较必要 | £ | 一般 | £ | 不太必要 | £ | 非常不必要 | £ | 说不清楚/不了解/不愿评价
2.当您毕业后，不管是直接工作从事护理工作，还是继续深造学习对口相关专业，您是否愿意获取“双证”（毕业证、职业技能证书）？
£ | 非常愿意 | £ | 比较愿意 | £ | 一般 | £ | 不太愿意 | £ | 非常不愿意 | £ | 说不清楚/不了解
3.学校每年对学生进行综合素质评价，您是否愿意根据评价结果发挥您的长处，并努力改善不足？
£ | 非常愿意 | £ | 比较愿意 | £ | 一般 | £ | 不太愿意 | £ | 非常不愿意 | £ | 没有参加过素质评价/无所谓
4.您认为学好学校目前开设的护理（养老方向）专业课程，是否能增加通过职业技能鉴定获取职业技能鉴定等级证书的可能性？
£ | 非常可能 | £ | 比较可能 | £ | 一般 | £ | 不太可能 | £ | 非常不可能 | £ | 说不清楚
5.您是否认同您的专业课教师具有实践经验，授课能更直观的传达理论知识和动手经验？
£ | 非常认同 | £ | 比较认同 | £ | 一般 | £ | 不太认同 | £ | 非常不认同 | £ | 说不清楚
6.您在学校实训基地参加专业实训课程中操作方式、流程，是否已经接近和在医院或养老机构中实习的方式、流程？
£ | 非常接近 | £ | 比较接近 | £ | 基本接近 | £ | 有差距 | £ | 差距较大 | £ | 说不清楚
7.您是否积极参加学校组织的技能鉴定以及社区服务？
£ | 非常积极 | £ | 比较积极 | £ | 一般 | £ | 不太积极 | £ | 非常不积极 | £ | 和我不相关
8.您如果有对学校护理（养老方向）专业未来的建设发展的建议，请提出如下：
再次真诚的感谢您参与调查！

## 样本点基本情况 (hidden)
重庆市合川区教育委员会2020年基础教育品质提升工程项目基本情况表（学校）
学校基本情况 | 学校名称 | 办学层次
| 教职工人数 | 学生人数
| 校长姓名 | 联系电话
| 学校地址 | 使用资金（元）
| 学校性质（公立/私立） | 使用资金性质（补助资金/专项资金）
近三年受过的主要奖励
合川区教育委员会2020年基础教育品质提升工程项目主要实施情况及经验

## 绩效目标体系 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 得分
A决策（15分） | A1 项目立项(5分） | A11 立项依据充分性 |  | 充分 |  | 3 | 3
|  | A12 立项程序规范性 |  | 规范 |  | 2 | 3
| A2 绩效目标（5分） | A21 绩效目标合理性 |  | 合理 |  | 3 | 1
|  | A22 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 2 | 1
| A3 资金投入（5分） | A31预算编制科学性 |  | 科学 |  | 3 | 3
|  | A32资金分配合理性 |  | 合理 |  | 2 | 2
B过程（15分） | B1 资金管理（5分） | B11资金到位率 |  | ≥95% |  | 1 | 1
|  | B12预算执行率 |  | ≥95% |  | 2 | 1
|  | B13资金使用合规性 |  | 合规 |  | 2 | 2
| B2 组织实施（10分） | B21 管理制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 健全 |  | 2 | 2
|  |  | B212项目管理制度健全性 | 健全 |  | 2 | 2
|  | B22 制度执行有效性 | B221组织架构合理性 | 合理 |  | 1 | 1
|  |  | B222实施方案执行有效性 | 有效 |  | 2 | 2
|  |  | B223项目调整规范性 | 规范 |  | 1 | 0
|  |  | B224财务监控有效性 | 有效 |  | 1 | 0
|  |  | B225政府采购规范性 | 规范 |  | 1 | 1
C产出(35分） | C1 产出数量（20分） | C11教育教学改革完成率 | C111人才培养模式改革完成率 | 1.成立管理机构；签订院校合作协议，确定并实施“在医院中办学”的“德技并修、工学结合”的育人模式；建立《医院实训实习管理制度》、《三全育人制度》，建立德技并修、工学结合的育人机制。 | 1.到九龙坡职业教育中心等5所院校开展育人制度调研，形成了“全员、全过程、全方位”育人管理制度为核心的“三全”育人制度体系。 | 2 | 2
|  |  |  | 2.完善并实施德育课程体系，弘扬社会主义核心价值观 | 2.完成校本教材《社会主义核心价值观教案及课件汇编》
|  |  |  | 3.开设养老敬老主题班会，培养学生护士职业道德教育 | 3.开设养老敬老主题班会，开展“5.12”护士节活动，评选实训实习优秀之星，弘扬南丁格尔精神。
|  |  |  | 4.通过定期开展《中职生公约》主题班会，培养学生做合格中职生行为习惯和品德，践行《中职生公约》，提升专业技能水平。 | 4.通过开展班会、征文、知识竞赛、签订学生公约承诺书、“评选优秀中职生”活动，践行中职生公约，提升学生道德素质。校本教材《中等职业学校公约》；开发教案28个，试题库12套。
|  |  |  | 5.建立专业建设指导委员，建立和完善相应管理制度，形成校院合作培养人才的长效机制。 | 5.邀请重医医科大学沈军教授、重医附一院老年科何锡珍护士长等6名行业专家成立专业建设指导委员会，指导学校项目建设工作，建立专委会管理及运行制度。
|  |  |  | 6.开展人才需求调研 | 6.通过调研培训，学习问卷制作，形成调研方案，制定调研问卷，调研了医疗机构18家，养老机构6家，中职学校9所，包含管理人员14人，一线护理人员77人，中职学校教师21人，毕业生30人，最后形成调研报告。
|  |  |  | 7.典型工作任务与职业能力分析 | 7.特邀了重庆医科大学护理学院沈军教授主持本次典型工作任务与职业能力分析会，何锡珍等8名老年医护机构专家作为分析研讨会成员。同时，本专业所有教师参与了本次活动。形成护理（养老护理）典型工作任务与职业能力分析报告。
|  |  |  | 8.护理人才培养方案 | 8.根据前期调研与典型工作任务与职业能力分析，参考教育部发布的专业教学标准与重庆市中职学校专业人才培养指导方案，编制的本专业人才培养实施方案，并邀请专委会进行论证，同时编制8门核心课程标准。
|  |  | C112教学方法改革完成率 | 1.建立、完善并实施教学做合一教学模式改革，制定一系列保障制度。 | 1.通过制定教学做合一模式改革方案，完善改革的实施制度，并通过比赛、校外授课等形式推广教学模式。重庆直播校外授课“应急救护进校园”。 | 2 | 2
|  |  |  | 2.初步建成并运行网络教学平台，完成一系列微课、PPT 等信息化教学资源库,提高教师信息化教学水平，实施课程、教学、评教信息化等专业教育教学信息化管理。 | 2.运行网络教学平台，建立相应管理制度，实施课程、教学、评教信息化等专业教育教学信息化管理，开展教师信息化教学培训并参加信息化大赛获奖。
|  |  | C113教学、学生评价改革完成率 | 1.建立教学工作目标、标准、诊改体系。 | 1.通过制定教学工作诊改体系方案，安排李玲玲教师参与整改工作培训会，建立专业教学、课程、教师教学等诊改体系，并形成总结报告，持续改进。 | 1 | 1
|  |  |  | 2.建设学生综合素质平台，推动专业教学质量与人才培养质量持续改进。 | 2.到渝北职业教育中心等4所院校开展师生评价制度调研，学校制定出《教师绩效考核管理办法》、开发了学生综合素质评价网络平台，组织师生进行平台使用培训，对护理专业开展测试，收集数据，形成评价报告。
|  | C12课程体系建设完成率 | C121课程体系改革完成率 | 1.确立“四位一体、书证融通”课程体系方案，构建、完善双证融通课程体系，编制的核心课程标准（5门以上）。 | 1.确立“四位一体、书证融通”课程体系方案，构建、完善双证融通课程体系，编制的8门核心课程标准。 | 2 | 2
|  |  |  | 2.编写特色教材《老年护理实用技能指导》、《临床护理基本技术》 | 2.编写特色教材《老年护理实用技能指导》、《临床护理基本技术》
|  |  |  | 3.完善《老年心理学》、《老年人生活照料》、《育婴师》等7本校本教材 | 3.完善《老年心理学》、《老年人生活照料》、《育婴师》等7本校本教材
|  |  |  | 4.配套教学资源 | 根据教材内容，组织护理专业教师开发教材对应的课件、试题、微课，充实教学资源。开发PPT478个，微课件43个，试题库87套，共计8682道试题，课堂实录7个，通用主题素材37个。
|  |  | C122课改成果运用及推广完成率 | 未设定 | 是否投入教学应用，是否推广 | 1 | 1
|  | C13教师团队建设完成率 | C131建设规划 | 未设定 | 制定《师资队伍三年建设规（2019-2021）》 | 1 | 1
|  |  | C132建设举措 | 1.完善师德师风教育机制、构建师德师风宣传机制、规范师德师风考核机制 | 1.邀请清华大学王传利教授、西南大学李达武教授对教师进行团队建设、师德师风培训。同时学校通过开展专题演讲，形成师德师风考核制度，评选优秀教师等方法，对教师进行师德师风引领。 | 2 | 2
|  |  |  | 2.提升教师教学能力、教科研能力、信息化能力 | 2.组织护理专业教师到医药高等专科学校及护理职业学院团体培训，参加1+X老年照护职业技能等级证书师资培训，教师参加各种赛事，获一等奖6项，二等奖6项，三等奖3项，厅级课题2项，发表论文11篇。
|  |  |  | 3.建设“双师型”专业教师队伍、培养专业带头人 | 3.构建双师型教师行业实践管理制度，遴选专业带头人，并制定激励机制和评选办法，激励双师型教师队伍发展。
|  |  |  | 4.建设兼职教师队伍 | 4.制定了《重庆市育才职业教育中心兼职教师管理办法（修订）》，聘请了重庆医科大学沈军教授、重医附一院老年科何锡珍护士长等14名兼职教师，对师生在教学方法、课程建设、专业技术研究等方面做进一步培养，并参与本专业的教学、实训等工作。
|  |  | C133建设成效 | 1.“双师型”教师比例90% |  | 2 | 2
2.专业教师中具有半年以上行业企业工作经历的比例90%
3.遴选并培养专业带头人？名
|  | C14专业条件建设完成率 | C141实训基地与专业建设同步率 | 协同开展实训课程建设、师资队伍建设、信息化资源建设，推动产教深度融合，实训基地与产业发展基本保持同步 | 护理专业（养老护理方向）的专业实训基地建设项目与重庆市中职（紧缺）骨干专业建设项目一体规划，同时申报，协同建设。在完成（紧缺）骨干专业建设的同时也完成了实训基地项目的建设。 | 1 | 1
|  |  | C142实训基地建设完成率 | 新建老年护理实训室2间、模拟病房1间、院前院内急救实训室1件、多媒体示教室1间，新增实训基地面积1000平方米。 | 完成老年护理实训室2间、模拟病房1间、院前院内急救实训室1件、多媒体示教室1间、老年人综合能力评估实训室1间建设，新增实训基地面积1000平方米。 | 1 | 1
|  |  | C143实训基地设备购置完成率 | 新增实训设备326台（套） |  | 1 | 1
|  |  | C144满足本校护理专业学生实训人数 | ≥1000名 |  | 1 | 1
|  |  | C145社会培训能力 | ≥4000人次/年 |  | 1 | 1
|  |  | C146职业技能鉴定能力 | 建成专业技术技能人才培养与技能鉴定于一体的专业实训基地，职业技能鉴定能力≥1000人次/年 |  | 1 | 1
|  |  | C147重大设备事故 | 无 |  | 1 | 1
|  | C15社会服务完成率 | C151照料老年人专项职业能力培训完成率 | 照料老年人300人次，护理病人200人次 |  | 1 | 1
|  |  | C152照料老年人专项职业能力鉴定完成率 | 组织至少200人次参加照料老年人专项职业能力鉴定 |  | 1 | 1
|  |  | C153送健康进社区完成率 | 组织学生到社区或养老院慰问老人献爱心，关注老年人健康问题，开展老人健康体验活动。定期上门走访，为老人测血压，测血糖，按摩、保健，积极开展老年人保健宣传活动。 | 组织学生进入社区开展送健康服务，为社区老师测量血压、血糖，宣传健康保健知识。 | 1 | 1
|  | C16合作交流完成率 | C161签订校企合作协议 | 未设定数量指标（比如签订多少家，签订定向培养或实习合作等） | 到养老机构开展行业调研，明确人培需求，同时与养老机构签订校企合作协议，提供育人平台。 | 1 | 1
|  |  | C162协同育人，提升人才培养质量 | 未设定数量指标 | 专业教师通过到重医附一院青杠老年护养中心等养老机构培训学习，提升教师养老技能和素养，由高校行业专家形成的专委会指导教材编写，开展专家进课堂、与养老机构共同申报“老年人能力评估师”等多形式全方位深化协同育人，提升人培效果。 | 1 | 1
| C2产出质量（10分） | C21设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | C22项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
| C3产出时效（5分 | C31设备到位及时率 |  | 100% |  | 2 | 2
|  | C32项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
效益（35分） | D1 实施效益（25分） | D11经济效益 | D111社会培训 | ≥4000人次/年 |  | 1 | 1
|  |  | D112职业技能鉴定 | ≥1000人次/年 |  | 1 | 1
|  | D12社会效益 | D121为社会培养护理专门人才 | ≥400人/年 |  | 3 | 3
|  |  | D122订单培养护理专门人才 | 50人 |  | 2 | 2
|  |  | D123毕业生“双证”获取率 | ≥95% |  | 3 | 3
|  |  | D124毕业生就业率 | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | D125毕业生市内就业率 | ≥98% |  | 3 | 3
|  |  | D126专业建设县级及以上成果 | ≥100项 |  | 5 | 5
|  | D13可持续影响力 | D131长效管理机制健全性 | 建立、健全 | 建立、健全 | 2 | 2
| D2满意度（10分） | D21教师满意度 |  | ≥85% |  | 5 | 5
|  | D22学生满意度 |  | ≥85% |  | 5 | 5
合计 | [5 empty] | 100 | 95
Note on E52: wangrx: 未设定数量指标