附件1

合川区创建义务教育优质均衡发展区督导评估指标及任务分解表

| 类别 | 指标 | 标准 | 要求 | 完成进度（%） | | | | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2023年 | 1. 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| 一 资源配置 | 1．每百名学生拥有高于规定学历教师数 | 小学4.2人（3.57人），初中5.3人（4.51人） | （1）7 项指标每所学校至少6项达标，余项不低于要求的85%；（2）所有指标校际差异系数小学均不高于0.5、初中均不高于0.45 | 99.4 | 99.9 | 100 | 100 | 区委编办 | 区人力社保局、区教委 |
| 2．每百名学生拥有县级以上骨干教师数 | 小学1人（0.85人），初中1人（0.85人） | 60 | 90 | 100 | 100 | 区教委 | 区人力社保局、区财政局 |
| 3．每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师数 | 小学0.9人（0.77人），初中0.9人（0.77人） | 95 | 99 | 100 | 100 | 区教委 | 区人力社保局、区委编办 |
| 4．生均教学及辅助用房面积 | 小学4.5平方米（3.83平方米），初中5.8平方米（4.93平方米） | 80 | 90 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区发展改革委 |
| 5．生均体育运动场馆面积 | 小学7.5平方米（6.38平方米），初中10.2平方米（8.67平方米） | 80 | 90 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区发展改革委 |
| 6．生均教学仪器设备值 | 小学2000元（1700元），初中2500 元（2125元） | 50 | 95 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局 |
| 7．每百名学生拥有网络多媒体教室数 | 小学2.3间（1.96 间），初中2.4间（2.04间） | 60 | 95 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局、区大数据发展局 |
| 二 政府保障 | 8．学校规划布局 | 义务教育学校规划布局合理，符合国家规定要求 | 15项指标必须项项达标 | 80 | 95 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区发展改革委 |
| 9．“四个统一” | （1）学校建设标准统一，城乡义务教育学校达到《重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）》 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区规划自然资源局、区发展改革委 |
| （2）教师编制标准统一，城乡义务教育学校师生比小学1:19、初中1:13.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区人力社保局、区委编办 |
| （3）生均公用经费基准定额统一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局 |
| （4）基本装备配置标准统一，城乡义务教育学校达到《教育部中小学教学设备配备新标准汇编（试行）》 | 50 | 80 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局 |
| 10．音乐、美术专用教室 | （1）所有小学、初中每12个班级配备音乐、美术专用教室 1 间以上；（2）每间音乐专用教室不小于96平方米，每间美术专用教室不小于90平方米 | 95 | 98 | 100 | 100 | 区教委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |
| 11．规模 | 所有小学、初中规模不超过2000人，九年一贯制学校、十二年一贯制学校义务教育阶段规模不超过2500人 | 90 | 94 | 100 | 100 | 区教委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |
| 12．班额 | 所有班级学生数小学不超过45人、初中不超过50人 | 78 | 90 | 95 | 100 | 区教委 |  |
| 13．小规模学校公用经费 | 不足100名学生村小学和教学点按100名学生核定公用经费 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局 |
| 14．特殊教育公用经费 | 特殊教育学校生均公用经费不低于6000元 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区财政局 |
| 15．教师工资待遇 | （1）落实《国务院办公厅关于进一步保障义务教育教师工资待遇的通知》（国办发〔2018〕89号）精神，全区县义务教育学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平；（2）按规定足额核定教师绩效工资总量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区人力社保局 | 区财政局、区教委 |
| 16．教师培训率 | 教师5年360学时培训完成率100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区人力社保局 |
| 17．教职工编制 | 区县教育行政部门在核定的教职工编制总额和岗位总量内，统筹分配各校教职工编制和岗位数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区人力社保局、区委编办 |
| 18．教师交流轮岗率 | （1）全区县每年交流轮岗教师不低于符合交流条件教师总数的10%；（2）骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20% | 93 | 97 | 99 | 100 | 区教委 |  |
| 19．专任教师持证率 | 专任教师持有教师资格证上岗率100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区人力社保局 |
| 20．就近入学率 | 城区和镇区公办小学、初中（均不含寄宿制学校）就近划片入学率分别达到100%、95%以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 21．优质高中招生名额分配 | 全区县优质高中招生名额分配比例不低于50%，并向农村初中倾斜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 22．留守儿童和随迁子女入学 | （1）留守儿童关爱体系健全；（2）全区县符合条件的随迁子女在公办学校和政府购买服务的民办学校就读的比例不低于85% | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区民政局、团区委、区妇联，各镇街 |
| 三 教育质量 | 23．初中三年巩固率 | 全区县初中三年巩固率95%以上 | 9项指标必须项项达标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区公安局、区扶贫办，各镇街 |
| 24．残疾儿童少年入学率 | 全区县残疾儿童少年入学率95%以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区民政局、区残联，各镇街 |
| 25．学校治理 | （1）所有学校制定章程；（2）所有学校实现管理与教学信息化 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区大数据发展局 |
| 26．教师培训经费 | 全区县所有学校按照不低于学校年度公用经费预算总额的5%落实教师培训经费 | 60 | 80 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 27．设施设备利用率 | （1）教师能熟练运用信息化手段组织教学；（2）设施设备利用率水平较高 | 80 | 90 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 28．五育并举 | （1）突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，加强劳动教育；（2）所有学校德育工作、校园文化建设水平达到良好以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 29．课程开设 | （1）课程开齐开足，教学秩序规范，综合实践活动有效开展；（2）配备专兼职相结合的劳动教育教师；（3）有满足劳动教育需要的实践基地和场所；（4）全面开设劳动课，且劳动实践时间不少于综合实践活动课时的50% | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 30．课业负担 | 落实教育部等九部门《关于印发中小学生减负措施的通知》（教基〔2018〕26号）精神，学生无过重课业负担 | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 |  |
| 31．学业水平 | 在国家或市级义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 区教委 | 区政府教育督导室 |
| 四  社会认可度 | 32．得到区人大、区政协的监督、指导和支持 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区人大常委会办公室、区政协办公室 |
| 33．宣传义务教育优质均衡发展成果 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区委宣传部、区融媒体中心，各镇街 |
| 34．社会认可度达到85%以上 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区政府教育督导室 |
| 五 一票否决 | 35．强化依法治教、依法治校、依法执教，杜绝义务教育学校以考试方式招生、违规择校、举办重点学校或重点班、“有编不补”或长期聘用编外教师等行为 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区委编办、区司法局、区人力社保局 |
| 36．确保教育系统安全稳定，杜绝重大安全责任事故和严重违纪违规事件发生 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 | 区公安局、区司法局、区交通局、区卫生健康委、区应急局、区信访办、区法院、区检察院、区市场监管局、区消防救援支队，各镇街 |
| 37．严格按照要求落实任务，杜绝弄虚作假行为 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 区教委 |  |