附件2

合川区城区农贸市场长效管理任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化组织领导 | 城区各街道研究制定并落实工作方案，成立专门组织，切实承担主体责任，主要负责人亲自抓，分管负责人具体抓，其他负责人协助抓，明确每个农贸市场网格化责任人，建立并落实长效管理机制。 | 城区各街道 | 韩兴富 唐 伟 童 军 | 区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 区级各相关部门要指定分管负责同志，具体落实专项工作组交办的事项。 | 区商务委 | 钟秀金 | 区市场监管局、区城管局、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区卫生健康委、区农业农村委、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区创建中心、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |
| 2 | 强化考核机制 | 区政府办公室牵头，对接区委组织部，将行动计划目标任务纳入对各部门、街道城市管理考核内容。 | 区政府办公室 | 魏佳勇 | 区市场监管局、区城管局、区财政局、区商务委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区卫生健康委、区农业农村委、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区创建中心、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |
| 建立定期调度机制，区农贸市场工作组每两周调度一次，解决市场整治提升中的突出问题。 | 区商务委 | 钟秀金 | 区市场监管局、区城管局、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区卫生健康委、区农业农村委、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区创建中心、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |
| 加强巡查、督查、通报，以巡查发现问题，以督查促进整改。 | 区创建中心 | 蒋永华 | 区市场监管局、区城管局、区财政局、区商务委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区卫生健康委、区农业农村委、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区创建中心、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |
| 3 | 强化舆论宣传 | 劝导和纠正市民的不文明陋习，抓好有关政策、措施的宣传教育，提高市场开办单位和广大经营户对整治提升工作的认识和积极性。对有关反面典型予以曝光。 | 区委宣传部 | 蒋永华 | 区融媒体中心、区创建中心、城区各街道、区商务委 |  |
| 4 | 强化政策引导 | 按照年度计划落实农贸市场整治提升专项资金及拨付。 | 区财政局 | 魏晓涛 | 区发展改革委、区商务委、区创建中心、城区各街道 |  |
| 5 | 强化督促监管 | 城区各街道、各有关单位按职责和任务，建立保障机制，加强对农贸市场整治提升工作的全程监管，开展日常巡查，建立工作例会、进度报表、情况反应、资金使用等工作制度。加强督促监管，确保不发生违法乱纪问题，保质保量完成整治提升任务。 | 城区各街道（牵头）、区创建中心、区商务委 | 韩兴富唐 伟 童 军蒋永华钟秀金 | 区市场监管局、区城管局、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区卫生健康委、区农业农村委、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区城投（集团）公司 |  |
| 6 | 健全市场管理规范 | 建立日常巡查执法和定期联动执法机制并开展执法。 | 城区各街道（牵头）、区市场监管局、区城管局 | 韩兴富唐 伟 童 军唐永明杨继宏 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区卫生健康委、区农业农村委、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 实行月督查，坚持问题导向，对于督查存在的问题，要求市场主体按规定时限整改。  | 区创建中心（牵头）、城区各街道 | 蒋永华韩兴富唐 伟 童 军 | 区市场监管局、区城管局、区商务委、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 实行月通报制度。 | 区创建中心 | 蒋永华 | 城区各街道、区城投（集团）公司、区商务委 |  |
| 实行年评比，增强管理活力。根据年度内各农贸市场整治提升得分和名次情况，对年度考核结果优胜单位给予一定奖励（具体奖励办法另行制定）。 | 区创建中心（牵头）、城区各街道 | 蒋永华韩兴富唐 伟 童 军 | 区市场监管局、区城管局、区财政局、区商务委、区创建中心 |  |
| 开展星级农贸市场创建工作。 | 区商务委（牵头）、城区各街道 | 钟秀金韩兴富唐 伟 童 军 | 区财政局、区市场监管局、区城管局、区创建中心 |  |
| 试点引进、培育有经验和社会责任感的专业化农贸市场管理团队参与农贸市场运营管理工作，探索国企和民营合资运营模式，形成一套符合实际的科学管理标准。 | 城区各街道（牵头）、区城投（集团）公司 | 韩兴富唐 伟 童 军 蒋 欣 | 区商务委、区市场监管局、区城管局、区创建中心 |  |
| 7 | 加大卫生保洁力度 | 督促市场业主单位健全各项卫生管理制度，落实管理措施，配齐配全专职保洁人员和卫生监督员，实行“三定”责任制(定人员、定岗位、定责任），确保市场地面干燥、清洁，场内无异味，无乱吊挂、乱张贴及垃圾堆积等现象；环卫设施齐全，清扫保洁及时，环境清洁卫生，垃圾分类投放，转运规范有序；下水道每月疏通冲洗三次（夏季三天一次）；保持公厕内外清洁，定期消毒。 | 城区各街道 | 韩兴富唐 伟 童 军 | 区市场监管局、区城管局、区公安局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 定期开展除“四害”工作，“四害”密集度不超标； | 城区各街道（牵头）、区卫生健康委 | 韩兴富唐 伟 童 军 罗 杰 | 区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 给排水设施、污物（水）处置和消毒设施完善，落实活禽交易区“每日清洗消毒”、无害化处理和定期休市（每月至少三天）规定，不得用松香、沥青脱毛，鼓励用环保的褪毛加热设施。 | 城区各街道（牵头）、区农业农村委 | 韩兴富唐 伟 童 军 李逢春 | 区市场监管局、区城管局、区卫生健康委、区生态环境局、区公安局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 8 | 规范市场摊位摆设 | 对市场进行划行归市，标志明显，摊位证照齐全、亮证经营，商品摆放整齐，禁止超长超宽，禁止占道经营。 | 城区各街道（牵头）、区市场监管局 | 韩兴富唐 伟 童 军唐永明 | 区城管局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 公共消防设施完备、功能良好，消防通道通畅，逃生导向标清晰、规范，不得在市场内使用明火和私拉乱接电线设置生活用电设施 | 城区各街道（牵头）、区消防支队 | 韩兴富唐 伟 童 军 范 鑫 | 区公安局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 各类车辆在指定区域整齐停放，不进场、不占道、不妨碍交通。 | 城区各街道（牵头）、区公安局、区城管局 | 韩兴富唐 伟 童 军蒋 礼杨继宏 | 区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 对不服从市场管理，经营行为粗暴恶劣，摊区卫生脏乱突出，堵塞道路交通，经营证照不齐的摊位依法予以查处。 | 城区各街道（牵头）、区市场监管局、区城管局 | 韩兴富唐 伟 童 军 唐永明杨继宏 | 区公安局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 蔬菜上柜前需加工整理，提倡净菜或半净菜上市。 | 城区各街道 | 韩兴富唐 伟 童 军 | 区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 9 | 加强市场内部管理 | 督促市场业主单位完善和落实农贸市场内部管理制度，充实力量，加强内部管理，健全精细化长效管理体系（包括管理制度和责任制度），尤其加强《经营户准入和退出制度》《食用农产品安全质量责任制度》《环境卫生管理制度》等。 | 城区各街道 | 韩兴富唐 伟 童 军 | 区市场监管局、区城管局、区生态环境局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 要大力推行合同管理和卫生保洁责任保证金制度，建立经营者信息档案和摊位租赁合同档案，落实市场内“门前责任制”。 | 城区各街道 | 韩兴富唐 伟 童 军 | 区城管局、区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 加大健康教育及公共场所禁烟工作。 | 城区各街道（牵头）、区卫生健康委 | 韩兴富唐 伟 童 军罗 杰 | 区创建中心、区城投（集团）公司 |  |
| 严禁市场内违章搭建。 | 城区各街道（牵头）、区规划自然资源局、区城管局 | 韩兴富唐 伟 童 军邹开勇杨继宏 | 区公安局、区消防支队、区创建中心 |  |
| 10 | 治理市场周边环境 | 取缔马路市场及农贸市场周边乱摆摊设点、流动摊贩、占道经营等现象，定点定时定人值守，实行长态化管理，制定具体工作方案，有效解决市场周边乱搭乱建、乱披乱挂、乱摆乱放、乱吐乱扔、乱停乱放等问题。 | 城区各街道（牵头）、区城管局 | 韩兴富唐 伟 童 军 杨继宏 | 区公安局、区消防中心、区市场监管局、区规划自然资源局、区创建中心 |  |
| 11 | 构建食安保障体系 | 指导市场建设食品安全快检室及配置检测设备和人员培训工作，对农药残留等项目进行入市检测、公示，发现不合格农产品及时进行销毁或退市处理；建立食品安全追溯体系，食用农产品信息采集和记录完备；开展放心市场创建工作；开展诚信体系建设；设立公平秤，有高效的消费投诉处理机制；场内食品经营单位从业人员持证上岗，生熟食品分开存放，卫生要求达标，不出售过期、变质、伪劣食品；畜、禽产品检验检疫手续齐全，不出售私宰肉等无检验手续的产品。 | 区市场监管局（牵头）、城区各街道 | 唐永明韩兴富唐 伟 童 军 | 区农业农村委、区创建中心、区城投（集团）公司、 |  |
| 12 | 增强经营管理能力 | 邀请先进地区农贸市场专业设计院和管理专家对农贸市场开办者、管理人员及经营摊主开展精细化管理培训，提升市场管理人员岗位履职能力和经营摊主规范经营水平。 | 区商务委 | 钟秀金 | 区创建中心、区城投（集团）公司、区市场监管局、区城管局、城区各街道 |  |
| 13 | 提升信息化水平 | 鼓励农贸市场实行信息化管理、统一电子结算，促进转型升级；进一步创新市场监管模式，通过网络实时掌握市场菜价行情、安全检测、追溯管理、内部管理、商户信誉等信息；推进智慧农贸市场建设，城区农贸市场基本实现场内WiFi全覆盖。 | 城区各街道（牵头）、区市场监管局 | 韩兴富唐 伟 童 军 唐永明 | 区农业农村委、区城管局、区创建中心、区城投（集团）公司、区商务委、区公安局 |  |
| 14 | 发展社区商业 | 发展连锁农超融合网点，推广“网购宅配”“网订店取”“网购自提”服务，实现一店多能、一店多用。 | 区商务委 | 钟秀金 | 区市场监管局、区农业农村委、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |
| 15 | 加快品牌建设 | 引导品牌农产品经销企业入驻农贸市场，借鉴品质食品示范超市的好做法，积极引进品牌食品，提高品牌食品占比，推进农贸市场超市化、规模化、品牌化、便民化。 | 区商务委 | 钟秀金 | 区市场监管局、区农业农村委、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |
| 16 | 强化规划管控 | 新建农贸市场按规划布点和标准化实施建设；采取规划管控的方式（符合城市空间规划、交通、环保、消防、卫生、产权自持率100%）建立农贸市场准入机制。 | 区规划自然资源局（牵头）、区商务委、 | 邹开勇钟秀金 | 区市场监管局、区住房城乡建委、区城管局、区生态环境局、区公安局、区消防支队、区城投（集团）公司、城区各街道 |  |